## Лист2
№ | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Стоимость, ед. | Стоимость общая, руб. БЕЗ НДС | Срок производства работ (продолжительность в днях) | Примечание
п/п |  | изм.
1 | 3 | 4 | 5 | 6
Этап 1. Захватка 1 + Захватка 2 ( ПК 0+00,00 до ПК 1+42.68)
Гранитные тумбы ограждения
1.1 | Демонтаж гранитных тумб, подбор и маркировка | шт | 39 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.2 | Реставрация гранитных тумб | шт | 39 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.3 | Монтаж гранитных тумб | шт | 39 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.4 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
Гранитные карнизные плиты
1.5 | Демонтаж, подбор и маркировка карнизных блоков | м.п. | 142 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.6 | Реставрация карнизных блоков | м.п. | 142 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.7 | Монтаж карнизных блоков | м.п. | 142 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.8 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
Гранитные тротуарные плиты
1.9 | Демонтаж и маркировка тротуарных плит из гранита 1 группы | м.п. | 142 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.10 | Реставрация тротуарных плит из гранита 1 группы | м.п. | 142 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.11 | Монтаж плит тротуарных из гранита 1 группы | м.п. | 142 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.12 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
Гранитные плиты облицовки
1.13 | Демонтаж, подбор и маркировка гранитных блоков облицовки | м.п. | 142 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.14 | Реставрация гранитных блоков облицовки | м.п. | 142 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.15 | Монтаж гранитных блоков облицовки | м.п. | 142 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.16 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
Гранитные ступени: Спуск №2
1.17 | Демонтаж и маркировка тротуарных плит из гранита 1 группы | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.18 | Реставрация тротуарных плит из гранита 1 группы | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.19 | Монтаж плит тротуарных из гранита 1 группы | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.20 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
1.21 | Новые ступени | штук | 3 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
[5 empty] | Итого по этапу 1 : | 0
Этап 2. Захватка 3 + Захватка 4 ( ПК 1+42.68 до ПК 3+24.5)
Гранитные тумбы ограждения
2.1 | Демонтаж гранитных тумб, подбор и маркировка | шт | 49 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.2 | Реставрация гранитных тумб | шт | 49 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.3 | Монтаж гранитных тумб | шт | 49 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.4 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
Гранитные карнизные плиты
2.5 | Демонтаж, подбор и маркировка карнизных блоков | м.п. | 182 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.6 | Реставрация карнизных блоков | м.п. | 182 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.7 | Монтаж карнизных блоков | м.п. | 182 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.8 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
Гранитные тротуарные плиты
2.9 | Демонтаж и маркировка тротуарных плит из гранита 1 группы | м.п. | 182 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.10 | Реставрация тротуарных плит из гранита 1 группы | м.п. | 182 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.11 | Монтаж плит тротуарных из гранита 1 группы | м.п. | 182 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.12 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.13 | Новые тротуарные плиты | м2 | 15.88 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
Гранитные плиты облицовки
2.14 | Демонтаж, подбор и маркировка гранитных блоков облицовки | м.п. | 182 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.15 | Реставрация гранитных блоков облицовки | м.п. | 182 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.16 | Монтаж гранитных блоков облицовки | м.п. | 182 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.17 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
Гранитные ступени: Спуск №2
2.18 | Демонтаж и маркировка тротуарных плит из гранита 1 группы | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.19 | Реставрация тротуарных плит из гранита 1 группы | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.20 | Монтаж плит тротуарных из гранита 1 группы | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.21 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
2.22 | Новые ступени | штук | 3 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
[5 empty] | Итого по этапу 2 : | 0
Этап 3. Захватка 5 + Захватка 6 ( ПК 3+24.5 до ПК4+ 53.93)
Гранитные тумбы ограждения
3.1 | Демонтаж гранитных тумб, подбор и маркировка | шт | 32 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
3.2 | Реставрация гранитных тумб | шт | 32 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
3.3 | Монтаж гранитных тумб | шт | 32 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
3.4 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
Гранитные карнизные плиты
3.5 | Демонтаж, подбор и маркировка карнизных блоков | м.п. | 129 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
3.6 | Реставрация карнизных блоков | м.п. | 129 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
3.7 | Монтаж карнизных блоков | м.п. | 129 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
3.8 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
Гранитные тротуарные плиты
3.9 | Демонтаж и маркировка тротуарных плит из гранита 1 группы | м.п. | 129 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
3.10 | Реставрация тротуарных плит из гранита 1 группы | м.п. | 129 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
3.11 | Монтаж плит тротуарных из гранита 1 группы | м.п. | 129 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
3.12 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
Гранитные плиты облицовки
3.13 | Подбор и маркировка гранитных блоков облицовки | м.п. | 129 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
3.14 | Реставрация гранитных блоков облицовки | м.п. | 129 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
3.15 | Перекладка гранитных блоков облицовки | м.п. | 129 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
3.16 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект) | комплекс | 1 | 204-ОКР-СР2 |  | 0
[5 empty] | Итого по этапу 3: | 0
[5 empty] | ВСЕГО без ндс: | 0