ДОГОВОР НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА

в отношении проекта «Проектирование, строительство и эксплуатация платной автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена
в районе г. Якутска»

№   от «01» января 2025 г.

Содержание

1	Общие положения Договора	4

2	Вступление в силу и срок действия Договора	4

3	Общие обязанности Исполнителя	5

4	Общие обязанности Заказчика	5

5	Технические требования к Услугам Исполнителя	8

6	Доступ к Объекту и документам	8

7	Оборудование и транспорт	8

8	Сдача-приемка Услуг и порядок оплаты	9

9	Заверения и гарантии	10

10	Ответственность	10

11	Досрочное прекращение Договора с Исполнителем	11

12	Порядок изменения условий Договора	13

13	Применимое право	13

14	Порядок разрешения споров	13

Согласительные Процедуры	13

15	Конфиденциальность	13

Обязательства по сохранению Конфиденциальности	13

Разрешенные Раскрытия Информации	14

Исключения	14

16	Обстоятельства Непреодолимой Силы	15

17	Уведомления	16

Доставка	16

Адреса	16

Смена Адреса	17

18	Режим работы, порядок мобилизации и изменения штата Исполнителя	17

19	Сроки	19

20	Экземпляры	21

21	Приложения	22

22	Подписи Сторон	22

Настоящий Договор (далее – ”Договор”) заключен «01» октября 2024 г. между:

Обществом с ограниченной ответственностью «Восьмая концессионная компания» (ООО «Восьмая концессионная компания») с местом нахождения по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул. Федора Попова, д. 27, этаж 3, в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Национальные транспортные концессии» - управляющей организации ООО «Восьмая концессионная компания» Козаренко Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава (далее – ”Застройщик”, ”Заказчик”), с одной стороны, и

_________________, с местом нахождения по адресу: ___________________________, в лице _____________________, действующего на основании _____________ (далее – ”Технический заказчик”, ”Исполнитель”), с другой стороны,

далее совместно именуемыми ”Стороны”, а по отдельности - ”Сторона”,

- Настоящим Стороны договариваются о нижеследующем:

Общие положения Договора

По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Услуги технического заказчика при Строительстве Объекта, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом оказанные Услуги и оплатить их на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Технические требования к Услугам приведены в разделе 5 Договора.

Вступление в силу и срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты, указанной в п.19.4.1 Договора.

С момента вступления в силу настоящего Договора утрачивают силу другие соглашения, договоренности, письменные или устные, существовавшие между Сторонами до вступления в силу Договора, за исключением обязательства оплаты Услуг Исполнителя, в случае, если их оказание начато Исполнителем по согласованию с Заказчиком до вступления в силу настоящего Договора.

За исключением случаев досрочного прекращения в соответствии со статьей 11 Договора настоящий Договор будет продолжать действовать до даты, указанной в п.19.4.3 Договора.

В случае, если Гарантийный Период начался в период действия настоящего Договора, Стороны вправе обсудить изменение условий Договора или перезаключить его на новых условиях на срок до окончания Гарантийного Периода.

В случае, если Гарантийный Период не начался до окончания срока действия Договора в соответствии с п.19.4.3, договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон на период до начала Гарантийного Периода. После начала Гарантийного Периода Стороны вправе обсудить изменение условий Договора или перезаключить его на новых условиях на срок до окончания Гарантийного Периода.

После начала периода Эксплуатации и окончания Гарантийного Периода Стороны вправе обсудить условия пролонгации настоящего Договора на период Эксплуатации Объекта.

Общие обязанности Исполнителя

Без ограничения прав и обязанностей Исполнителя согласно Законодательству и положениям настоящего Договора, Исполнитель обязан:

оставаться беспристрастным и независимым от Публичной стороны, Генерального Подрядчика, его субподрядчиков, а также их представителей;

уведомлять в письменной форме Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней в случае возникновения у Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению п. 3.1.1.

Исполнитель не имеет полномочий освобождать Генерального Подрядчика и его субподрядчиков от выполнения каких-либо обязанностей, обязательств или ответственности, предписанных Договором Подряда.

Исполнитель обязуется игнорировать любые инструкции и указания, письменные или устные, связанные с оказанием Услуг, поступившие от третьих лиц, за исключением случаев, когда исполнение этих инструкций и указаний является обязанностью Исполнителя в соответствии с Законодательством.

Исполнитель за свой счет обеспечивает наличие у своих сотрудников необходимых с точки зрения Законодательства документов об обучении, аттестации, оценки квалификации персонала Исполнителя в течение всего срока Договора. При отсутствии необходимых документов Исполнитель обязуется обеспечить их получение в кратчайший разумный срок.

Исполнитель за счет Заказчика проводит необходимые инструктаж, обучение и аттестацию своих специалистов в области охраны окружающей среды, охраны труда, пожарной безопасности, а также других областях, если это не требуется с точки зрения Законодательства, а является инициативой Заказчика.

Исполнитель обязуется привлечь для исполнения Договора сотрудников, обладающих достаточной квалификацией и опытом для оказания Услуг, а также поддерживать в течение срока оказания Услуг необходимый уровень компетентности команды.

Общие обязанности Заказчика

Без ограничения обязанностей Заказчика согласно иным положениям настоящего Договора, Заказчик обязан:

осуществлять платежи Исполнителю в соответствии со статьей 8 настоящего Договора;

незамедлительно передавать Исполнителю сообщения, полученные от Публичной стороны, Заказчика, Строительного контроля, Генерального Подрядчика (или Оператора), органов надзора и третьих лиц, которые относятся или обосновано могут относиться к настоящему Договору и исполнению Сторонами своих обязанностей и осуществлению прав согласно настоящему Договору;

координировать и организовывать информационное взаимодействие между всеми участниками Проекта, включая юридически значимую переписку;

выполнять и обеспечивать выполнение обоснованных требований Исполнителя в отношении Заказчика, Генерального Подрядчика и его субподрядчиков, выданные Исполнителем в соответствии с настоящим Договором в целях оказания Услуг;

обеспечивать бесперебойное финансирование Проекта в соответствии с утвержденными финансовой моделью, графиком финансирования, бюджетом Проекта с заявками Исполнителя на осуществление платежей;

принимать оперативное решение о приостановке либо пересмотре размера платежей в пользу участников Строительства по представлению Исполнителя;

участвовать в проверках со стороны государственных надзорных органов;

участвовать по приглашению Исполнителя в экспертных, технических советах, совещаниях, планерках, проводимых Исполнителем на Проекте и обеспечить присутствие на них уполномоченных представителей Генерального Подрядчика и иных участников Строительства по запросу Исполнителя.

обеспечивать выполнение функций застройщика, предусмотренных действующим Законодательством о градостроительной деятельности, за исключением функций, переданных Исполнителю по настоящему Договору;

обеспечивать возможность присутствия Исполнителя при подготовке и производстве работ, а также на контрольных мероприятиях, проводимых Генеральным Подрядчиком в период Строительства.

Заказчик обязуется в течение 60 (шестидесяти) дней от даты заключения настоящего Договора внести в договорные обязательства привлекаемых им для Создания Объекта лиц, включая Генерального Подрядчика, предварительно согласованные с Исполнителем положения, обеспечивающие в рамках Создания Объекта выполнение Генеральным Подрядчиком, а также его субподрядчиками, соисполнителями и поставщиками следующих условий:

предоставление в согласованный срок любой информации, которую обоснованно требует Исполнитель;

обязанность выполнять любые требования, исходящие от Исполнителя, как если бы они исходили от Заказчика;

согласование с Исполнителем технической части закупочной документации по выбору Генеральным Подрядчиком субподрядчиков, соисполнителей и поставщиков;

согласование с Исполнителем используемых при Создании Объекта технологий до начала их применения;

ведение деятельности в соответствии со стандартами в области управления проектами;

ведение и актуализацию информационной модели объекта по требованиям Исполнителя;

работу в электронных информационных системах по указанию Заказчика, согласованному с Исполнителем, включая документооборот и подготовку технической документации в электронном виде;

осуществление участниками Строительства лабораторного контроля только в Испытательных Лабораториях, согласованных Исполнителем;

немедленное по требованию Исполнителя приостановление любых поставок материалов, изделий, конструкций и оборудования для целей Строительства, и при необходимости замену поставщиков;

своевременное внесение Генеральным Подрядчиком изменений в Проектную документацию, но не позднее даты начала проведения Проверок Строительства;

актуализацию Генеральным Подрядчиком календарно-сетевого Графика Строительства, графика поставок, проектирования и разработки Рабочей документации в соответствии с ходом выполнения строительно-монтажных работ, разработки технической документации и поставки с частотой, согласованной с Исполнителем;

внедрение, поддержание и безусловное выполнение требований Системы Менеджмента Качества в течение всего срока Создания Объекта;

приведение в соответствие локальных нормативных актов, организационно-распорядительной, технологической и иной внутренней или технической документации в соответствие с требованиями Системы Менеджмента Качества;

право Исполнителя по проведению внешних проверок и аудитов Генерального подрядчика, а также его субподрядчиков, соисполнителей и поставщиков в порядке, предусмотренном Системой Менеджмента Качества;

право Исполнителя вернуть принятую от Генерального Подрядчика исполнительную и первичную бухгалтерскую документацию на доработку в любое время при обнаружении в ней явных либо скрытых недостатков вплоть до окончания Гарантийного Периода;

включение перечисленных в п. 4.2 условий и соответствующих согласованных с Исполнителем формулировок в договорные обязательства своих субподрядчиков, соисполнителей и поставщиков, включая предусмотренные меры ответственности за их нарушение.

Технические требования к Услугам Исполнителя

Исполнитель осуществляет оказание Услуг в соответствии с Проектной Документацией, Соглашением, Требованиями к Объекту, Требованиями к Строительству, настоящим Договором и соответствующим Законодательством.

Оказание Услуг Исполнителем осуществляется путем выполнения функций, приведенных в Приложении 3 к Договору.

Доступ к Объекту и документам

На основании имеющихся  у него полномочий Заказчик предоставляет Исполнителю по обоснованному запросу последнего право полного и беспрепятственного доступа к Объекту, к любой части Объекта и любому относящемуся к ней Подобъекту, а также к документам и (или) иной информации, касающейся выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, с даты его заключения и на весь срок действия настоящего Договора, либо, в случае если таких полномочий у Заказчика не имеется, обеспечивает предоставление указанных прав Исполнителю со стороны третьих лиц, имеющих необходимые полномочия.

Заказчик обязуется передать Исполнителю Исходные Данные, Требования к Объекту, Требования к Строительству в срок, указанный в настоящем Договоре.

Заказчик обязуется передать Исполнителю Исходные Данные согласно Перечню исходной документации, перечисленному в Приложении №6 к Договору (Перечень Исходной Документации). Факт передачи подтверждается посредством подписания Сторонами акта приема-передачи Исходных Данных в свободной форме.

Заказчик обязуется незамедлительно предоставлять Исполнителю копии изменений или дополнений к документации, указанной в п. 6.2, в той мере, в которой они относятся к исполнению, влияют или могут влиять на исполнение Исполнителем настоящего Договора.

Исполнитель вправе запросить от Заказчика предоставления любых сведений в отношении Строительства или Эксплуатации, а также любых иных сведений, связанных с оказанием Услуг по настоящему Договору, которые есть или должны быть у Заказчика, и предоставления которых обоснованно запрашивает Исполнитель.

Оборудование и транспорт

Заказчик обеспечивает самостоятельно либо силами Генерального Подрядчика или третьих лиц инфраструктуру, офисное и техническое оборудование в Офисе Проекта для оказания Исполнителем Услуг по настоящему Договору, включая работу в локальной компьютерной сети и доступ в сеть Интернет в Офисе Проекта, и обязуется поддерживать перечисленное оборудование в исправности в течение всего срока действия Договора.

Компьютерную технику, необходимую для оказания Услуг и транспорт для перемещения сотрудников Исполнителя до строительной площадки и на ней, предоставляет Исполнитель.

Рабочие места, помещения для размещения и проживания сотрудников Исполнителя на Объекте предоставляет Заказчик самостоятельно либо силами Генерального Подрядчика или третьих лиц. Помещения должны соответствовать по площади и другим требованиям санитарно-гигиеническим нормам, предъявляемым к такого рода помещениям и быть оборудованы мебелью по согласованию с Исполнителем.

Сдача-приемка Услуг и порядок оплаты

Исполнитель получает Вознаграждение за фактически оказанные и принятые Заказчиком Услуги в соответствии со Статьей 8 и Приложением 2 к настоящему Договору.

Исполнитель ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику подписанный со стороны Исполнителя Акт об Оказании Услуг за отчетный месяц в 2 (двух) экземплярах.

Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения от Исполнителя документов, перечисленных в п. 8.2 Договора, рассматривает их и, при отсутствии замечаний к оказанным Услугам, подписывает Акт об Оказании Услуг и 1 (один) экземпляр возвращает Исполнителю либо в тот же срок направляет Исполнителю или мотивированный отказ от приемки Услуг с указанием перечня замечаний и сроков их устранения. Устранение замечаний Заказчика осуществляется Исполнителем в счет стоимости Услуг по Договору и не подлежит дополнительной оплате.

Подписание Сторонами Акта об Оказании Услуг не лишает Заказчика права требовать пересмотра и/или уточнения объемов и/или качества оказанных Услуг.

Заказчик, принявший Услуги без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Услуг и вправе требовать от Исполнителя их устранения в течение срока действия Договора.

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания Заказчиком Акта об Оказании Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику счет на оплату в отношении Услуг, принятых Заказчиком. Исполнитель должен также предоставить Заказчику счет-фактуру в срок, предусмотренный Законодательством.

Заказчик оплачивает Вознаграждение за Услуги Исполнителя в течение 10 (десяти) дней после получения оригинала счета (при наличии подписанного Заказчиком Акта об Оказании Услуг).

Исполнитель ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Отчетную Документацию, предусмотренную Договором и Приложением 4 к Договору, за отчетный период. При этом Стороны договорились о следующем:

Не предоставление или несвоевременное предоставление Отчетной Документации Исполнителем по любому основанию не может служить основанием для неоплаты Заказчиком Вознаграждения за оказанные в отчетном периоде Услуги в размере и в срок, предусмотренные Договором.

Не предоставление или несвоевременное предоставление Отчетной Документации Исполнителем Заказчик имеет право применить санкции, предусмотренные Договором.

Исполнитель ни при каких обстоятельствах, не имеет права на удержание Отчетной Документации, а также документации, переданной ему Заказчиком.

В случае если по инициативе Заказчика возникает необходимость внесения изменений в Исходную документацию, ранее полученную Исполнителем от Заказчика, следствием которых станет:

корректировка уже оказываемых Услуг, или

повторное оказание Услуг, уже оказанных и принятых по акту сдачи-приемки Услуг, или

внесение каких-либо изменений и дополнений в объем ранее выполненных Услуг,

- то объем, стоимость и сроки выполнения таких изменений будут согласованы Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

- Указанное в настоящем пункте условие не распространяется на Услуги, которые необходимо корректировать и (или) изменять по причине их некачественного оказания Исполнителем. Недостатки таких Услуг подлежат устранению за счет Исполнителя.

Заверения и гарантии

Исполнитель гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора:

он юридически правомочен заключить настоящий Договор;

его сотрудники имеют собственный достаточный опыт в связи оказанием аналогичных услуг.

Исполнитель гарантирует Заказчику, что в течение фактического периода оказания Услуг он будет юридически правомочен исполнять настоящий Договор и обязательства, предусмотренные в нем.

Заказчик гарантирует Исполнителю, что на дату заключения настоящего Договора:

он юридически правомочен заключить настоящий Договор и исполнять обязательства, предусмотренные в нем;

его обязательства по настоящему Договору законны и действительны.

Ответственность

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качественное и своевременное оказание Услуг. Под качеством Услуг подразумевается соответствие оказываемых услуг требованиям настоящего Договора и приложений к нему. Под своевременностью подразумевается соблюдение Исполнителем сроков предоставления отчетной документации, определяемых в соответствии с положениями настоящего Договора.

За несвоевременную оплату услуг по Договору Заказчик обязуется уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,01 % от стоимости неоплаченных услуг, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от стоимости услуг по Договору.

За нарушение сроков оказания услуг, по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01 % от стоимости не оказанных услуг, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от стоимости не оказанных услуг.

Исполнитель не несет ответственности по п.10.1 в случаях, если:

Заказчиком не переданы или переданы с задержкой Исходные Данные, необходимые для обеспечения качества выполнения Услуг Исполнителем.

Выполнение Исполнителем Услуг невозможно или затруднено по вине Заказчика или в связи с нарушением Заказчиком положений настоящего Договора.

Заказчиком или Генеральным Подрядчиком по указанию Заказчика или Исполнителя не выполнены, выполнены не полностью или выполнены с задержкой действия и (или) мероприятия, рекомендованные Исполнителем.

Имеют место Обстоятельства Непреодолимой Силы, включая Особые Обстоятельства.

Досрочное прекращение Договора с Исполнителем

Досрочное прекращение настоящего Договора возможно в следующих случаях:

при одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии со п. 11.2 Договора;

при одностороннем отказе Исполнителя от исполнения настоящего Договора в соответствии со п 11.3 Договора; или

по взаимному согласию Сторон в соответствии со п. 14.7 Договора; или

в случае принятия судом решения о расторжении настоящего Договора.

Прекращение по инициативе Заказчика

Заказчик может в одностороннем, несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (как полностью, так и частично) по своей инициативе в любое время при условии обязательного уведомления Исполнителя не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты предполагаемого прекращения Договора.

Прекращение по инициативе Исполнителя

Исполнитель может в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней либо потребовать его перезаключения на иных условиях, если:

любая сумма, причитающаяся Исполнителю по настоящему Договору от Заказчика, не выплачивается им в течение более 60 (шестидесяти) дней с даты, когда такая сумма подлежала оплате, за исключением случая, когда удержание оплаты Заказчиком вызвано ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору;

оказание Услуг Исполнителем в соответствии с настоящим Договором в полном или частичном объеме оказывается невозможным по вине Заказчика.

Порядок досрочного прекращения по инициативе одной из Сторон

Сторона, инициирующая досрочное прекращение настоящего Договора, должна письменно уведомить другую Сторону о своем намерении прекратить настоящий Договор по одному из оснований, перечисленных в п. 11.2 или п. 11.3 настоящего Договора.

Настоящий Договор прекращается в день, указанный в письменном уведомлении о прекращении настоящего Договора, но не ранее истечения сроков, предусмотренных в п. 11.2 или п. 11.3 настоящего Договора.

Сторона, инициирующая досрочное прекращение настоящего Договора, вправе полностью или частично приостановить исполнение своих обязательств по Договору с даты, указанной в уведомлении, и в указанном в нем объеме.

Уведомление о прекращении настоящего Договора может быть отозвано или пролонгировано инициирующей Стороной путем отправки дополнительного уведомления другой Стороне.

Прекращение по решению суда

Сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной.

Прекращение по взаимному согласию Сторон

Стороны вправе прекратить настоящий Договор по взаимному согласию в письменном виде.

- Платежи при прекращении

По прекращении настоящего Договора Исполнитель вправе получить платежи за надлежащим образом фактически оказанные им Услуги до даты прекращения Договора. Факт оказания Услуг Исполнителем обосновывается им в порядке, предусмотренном Договором.

При прекращении Договора по любому основанию, за исключением прекращения по инициативе Исполнителя или взаимному согласию Сторон, Заказчик выплачивает Исполнителю компенсацию в размере, равном сумме Вознаграждения, причитающейся Исполнителю за 3 (три) полных месяца, предшествующих прекращению Договора не позднее даты прекращения.

При прекращении Договора по взаимному согласию Сторон, платежи при прекращении согласовываются в соглашении о расторжении Договора.

При прекращении Договора по любому основанию сроки и порядок возврата остатков аванса устанавливаются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

Порядок изменения условий Договора

Дополнения и изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются дополнительными соглашениями, надлежащим образом оформленными и подписанными уполномоченными представителями Сторон.

Применимое право

Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путём проведения обязательных досудебных (доарбитражных) согласительных процедур в порядке, предусмотренном в пп. 14.2 - 14.4 Договора. При отсутствии согласия все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Согласительные Процедуры

Согласительные Процедуры заключаются в проведении совместного совещания в присутствии лиц, представляющих единоличные исполнительные органы Заказчика и Исполнителя соответственно (далее по тексту - “Совместное Совещание”). На Совместном Совещании могут присутствовать и иные лица.

Сторона, полагающая, что возник Спор, должна направить другой стороне письменное уведомление об этом. Совместное Совещание должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Стороной уведомления другой Стороны о возникшем Споре. Если Совместное совещание не может быть проведено в указанный срок, дата Совместного Совещания может быть перенесена по предложению любой из Сторон не более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней и не более одного раза.

Если Совместное Совещание по любой причине не проведено в указанный в п.14.3 Договора срок, или если по результатам Совместного Совещания Спор остался неразрешённым, Стороны вправе обоюдно согласовать новую дату Совместного Совещания, либо каждая из Сторон вправе передать Спор на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

Конфиденциальность

Обязательства по сохранению Конфиденциальности

Вся коммерческая, финансовая и техническая информация (включая собственные записи, отчеты, бухгалтерскую отчетность и другие документы, информацию, сведения, данные, заявления и комментарии), направляемая или предоставляемая любой Стороне в связи с Проектом, включая, но не ограничиваясь, содержание настоящего Договора (далее по тексту - “Конфиденциальная Информация”), считается конфиденциальной при условии, если она отнесена к конфиденциальной в соответствии со внутренними регламентами и положениями Заказчика и (или) Исполнителя.

Каждая Сторона должна предпринять (или обеспечить выполнение) разумные меры предосторожности, которые могут потребоваться, чтобы предотвратить раскрытие Конфиденциальной Информации, и должна обеспечить, чтобы ее должностные лица, работники, представители, подрядчики, консультанты, дочерние компании, советники и другие аффилированные лица и организации, а также третьи лица, которым Сторона раскрыла Конфиденциальную Информацию на законных основаниях, обращались с такой информацией как с Конфиденциальной Информацией в соответствии с положениями настоящей статьи Договора.

Разрешенные Раскрытия Информации

Для целей настоящего Договора любая Сторона может направить или предоставить Конфиденциальную Информацию:

любым должностным лицам, работникам, представителям, советникам, консультантам, подрядчикам, акционерам (участникам) и дочерним обществам любой Стороны в связи с Проектом;

Публичной стороне, Генеральному Подрядчику, Оператору, а также любым аудиторам и независимым оценщикам;

организациям, осуществляющим для Сторон финансирование и страхование в отношении Проекта в случаях, когда предоставление Конфиденциальной Информации необходимо для получения финансирования и страхования;

при условии, что такое раскрытие вышеуказанным лицам согласно пп. 15.3.1 – 15.3.3 Договора осуществляется с учетом положений о конфиденциальности, содержащихся в настоящем Договоре.

Исключения

Положения настоящей статьи Договора не применяются к информации:

в той степени, в которой такая информация предоставляется Стороне-получателю третьей стороной, которая вправе раскрывать такую информацию и которая не связана какими-либо обязательствами по конфиденциальности в отношении такой информации с другой Стороной, или которая была раскрыта с прямым заявлением о том, что такая информация не является конфиденциальной;

в той степени, в которой такая информация подлежит раскрытию в соответствии с Законодательством, судебным решением, требованием любого регулирующего органа или любой фондовой биржи, на которой размещены акции или иные ценные бумаги Стороны, при условии, что Сторона, раскрывающая информацию, приложит все разумные усилия, чтобы обеспечить (в зависимости от ситуации) конфиденциальность со стороны лица, которому раскрывается информация;

которая была самостоятельно разработана Стороной-получателем не в рамках осуществления Стороной прав по настоящему Договору или выполнению обязанностей по настоящему Договору;

которую, в целях выполнения обязательств в связи или в соответствии с настоящим Договором, любая Сторона должна предоставить третьей стороне при условии, что такая Сторона, раскрывающая информацию, приложит все усилия, чтобы обеспечить конфиденциальность со стороны лица, которому раскрывается информация, и, в случае Исполнителя, при условии получения им письменного согласия от Заказчика на раскрытие соответствующей информации;

которая конфиденциально предоставляется судебному органу в соответствии с Порядком Разрешения Споров, описанном в настоящем Договоре; или

в отношении которой получающая Сторона может представить доказательства, что она была известна ей до получения информации от Стороны, раскрывающей информацию.

Обстоятельства Непреодолимой Силы

В той мере, в которой какое-либо Обстоятельство Непреодолимой Силы препятствует исполнению какой-либо из Сторон обязательств по настоящему Договору, такая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) соответствующих обязательств.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы, обязана проинформировать об этом в письменном виде другую Сторону.

Уведомление согласно п.16.2 Договора должно содержать описание Обстоятельства Непреодолимой Силы, информацию о воздействии Обстоятельства Непреодолимой Силы на исполнение обязательств по настоящему Договору, а также действия, которые Сторона, исполнению обязательств которой препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы, намерена предпринять для уменьшения последствий Обстоятельства Непреодолимой Силы. Не уведомление или несвоевременное уведомление не лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы, прилагает все разумные усилия с тем, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия его действия и безотлагательно возобновить исполнение всех своих обязательств по настоящему Договору.

По прекращении действия Обстоятельства Непреодолимой Силы и его последствий Сторона, исполнению обязательств которой препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы, обязана исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствовало Обстоятельство Непреодолимой Силы, обязуется незамедлительно, однако в любом случае в течение 10 (десяти) календарных дней, уведомить в письменной форме другую Сторону о прекращении действия Обстоятельства Непреодолимой Силы и (или) о прекращении влияния такого Обстоятельства Непреодолимой Силы на исполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

Уведомления

Любые уведомления и заявления в соответствии с настоящим Договором должны совершаться в письменном виде, за исключением экстренных сообщений, требующих незамедлительной доставки.

Доставка

Все уведомления и заявления в соответствии с настоящим Договором считаются совершенными надлежащим образом, если направлены по соответствующему приведенному в п.17.3 Договора адресу и (или) номеру получателя (или по иному адресу и (или) номеру получателя, о котором получатель письменно уведомил отправителя в соответствии с п. 17.5 Договора) заказным письмом, с курьером или по электронной почте, либо переданы лично под роспись сотруднику стороны-получателя.

Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с настоящим Договором, считается поданным:

при доставке курьерской службой, заказным письмом с описью вложения либо лично – в момент доставки по соответствующему адресу;

при передаче по электронной почте – в момент его фактического получения в читаемом виде адресатом(-ами) такого сообщения;

при передаче по телефону или электронными средствами связи для оперативного обмена сообщениями – в момент начала телефонной связи или отметки времени фактического получения сообщения в читаемом виде адресатом(-ами) такого сообщения.

При этом уведомление, поданное в соответствии с п. 17.1 Договора, но полученное не в рабочий день либо после окончания рабочего времени в месте получения, считается поданным в момент начала рабочего времени на следующий рабочий день в этом месте.

Адреса

Контактные данные ответственных лиц, полномочных для ведения переписки от лица каждой из Сторон, передачи уведомлений, заявлений, отчетной и другой документации приведены в Приложении 5 к Договору:

Сторонами могут быть назначены лица, замещающие ответственных лиц, указанных в п.17.3 Договора, в период их отсутствия, о чем Стороны заблаговременно информируют друг друга в порядке, предусмотренном Договором.

Смена Адреса

Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга о любых изменениях данных, указанных в п.17.3 Договора.

Режим работы, порядок мобилизации и изменения штата Исполнителя

Сотрудники Исполнителя могут осуществлять оказание Услуг по месту нахождения Исполнителя, в офисе Исполнителя, дистанционно, в Офисе Проекта и на строительной площадке, в зависимости от вида Услуг.

Режим работы специалистов определяется Исполнителем для каждого конкретного занятого на оказании Услуг специалиста исходя из условий трудового договора с ним, режима работы Генерального Подрядчика и субподрядчиков, степени необходимости и иных влияющих условий. Стандартной в рамках настоящего Договора является 40-часовая рабочая неделя (с 9-00 до 18-00 включительно в месте нахождения сотрудника).

В дополнение к п.18.2 Договора, допускаются переработки специалистов Исполнителя свыше 8 рабочих часов в день, привлечение их на работу в выходные и праздничные дни в соответствии с п.19.17 и п.19.18 Договора с согласия специалиста, с уведомлением Заказчика, и с условием сохранения 40-часовой рабочей недели из расчета в среднем за 2 месяца.

В дополнение к п.18.2 и п.18.3 Договора, допускается вахтовый метод работы и суммированный учет рабочего времени специалистов Исполнителя с согласия специалиста и с условием сохранения 40-часовой рабочей недели из расчета в среднем за один год.

В течение срока действия настоящего Договора состав штата Исполнителя может изменяться. Настоящим Договором предусматривается возможность увеличения или уменьшения штата Исполнителя в следующих случаях:

Производственная необходимость в смысле, определенном п.20.9 Договора.

Отпуск или болезнь занятого на оказании Услуг сотрудника Исполнителя.

По инициативе Заказчика по согласованию с Исполнителем.

Иные незапланированные обстоятельства и Обстоятельства Непреодолимой Силы.

Увеличение штата вследствие производственной необходимости производится с обязательным уведомлением Заказчика.

Для работников Исполнителя на строительной площадке в холодное время года режимы труда и отдыха устанавливаются и корректируются в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и рекомендаций.

Увеличение или уменьшение штата Исполнителя в связи с производственной необходимостью оперативно производится по его инициативе исходя из следующих критериев:

Для сотрудников, занятых в Офисе Проекта и на строительной площадке – физическая нехватка времени для качественного осуществления всех необходимых проверок, объездов Строительства, отборов проб, участия в приемке скрытых работ и ответственных конструкций, а также вследствие изменения режима работы на Строительстве, температурных или логистических ограничений или затруднений.

Для сотрудников, занятых на согласовании технической документации – превышение Нормы Выработки, указанной в п. 18.9 Договора в связи с большим количеством поступающей от Заказчика документации, подлежащей согласованию в сроки, указанные в п.19.14 Договора.

Для иных сотрудников Исполнителя – изменение функций по Договору, интенсивности или режима выполнения работ Генеральным Подрядчиком и иные обоснованные причины.

Нормой Выработки на одного специалиста является:

до двух единиц документации в день (в зависимости от объема конкретной единицы) – для документов, относящихся к категориям 0 по п. 18.10 Договора.

одна единица документации в два дня – для документов, относящихся к категории 1 по п.18.10 Договора.

одна единица документации в пять дней – для документов, относящихся к категории 2 по п.18.10 Договора.

одна единица документации в семь дней – для документов, относящихся к категории 3 по п.18.10 Договора.

- При этом под днем в п.18.9.1 и п.18.9.2 Договора подразумевается 8-часовой рабочий день. С учетом п.18.3 и п.18.4 Договора Норма Выработки может увеличиваться пропорционально фактически отработанному в данный день времени.

При передаче документации Исполнителю, Заказчик указывает, к какой категории сложности относится передаваемая документация. В рамках настоящего Договора приняты следующие категории сложности:

Категория 0 – чертежи типовых узлов и деталей, описывающие физические размеры и расположение различных конструктивных элементов и оборудования, которые предлагаются для использования как стандартные компоненты, периодически повторяющиеся по всему Объекту; конструкции зданий и инженерные системы общего назначения; трубопроводы диаметром менее 0,9 м; иные чертежи, не относящиеся к Категориям 1 или 2; технологические карты; результаты лабораторных испытаний; геодезические схемы; запросы на изменения и акты о несоответствии; письма, не требующие принятия технических решений; и т.п.

Категория 1 – техническая документация на мосты, путепроводы, водоотводные сооружения; подпорные стены, трубопроводы диаметром 0,9 м и более, иные чертежи, кроме относящихся к Категории 0 или 2; изменения Графика Строительства и других графиков; проекты производства работ; сметы Генерального подрядчика, исполнительные сметы субподрядчиков, коммерческие предложения потенциальных контрагентов; и т.п..

Категория 2 – чертежи и технологическая документация на основной мост; инженерные системы специального назначения; письма, требующие принятия технических решений и согласований с привлечением третьих лиц; планы в области качества и контроля; отчеты Строительного Контроля, Авторского надзора, результаты экспертиз; реестры, в том числе по исполнению договоров (контрактация, оплаты, выполнение, авансирование, гарантийное удержание, зачет аванса) и т.п.

Категория 3 – отчеты Генерального Подрядчика, Концессионера, отчеты об испытаниях, иная техническая документация, не отнесенная к категориям 0-2; финансовая модель, бюджеты доходов и расходов, движения денежных средств, накопительная ведомость, первичная учетная документация по выполненным работам контрагентов, бюджет проекта Заказчика, расчет себестоимости Генерального подрядчика и т.п.

Под единицей документации в п.18.9 Договора подразумевается в зависимости от применимого одна единица либо единый комплект документов, выпущенных:

на один конструктивный элемент, входящий в состав здания или сооружения.

на несколько однотипных конструктивных элементов, входящих в состав одного здания или искусственного сооружения.

на здание, имеющих одну марку.

на малое искусственное сооружение.

на типовой узел, деталь или конструкцию.

на иные сооружения при условии, что объем документа (комплекта) не превышает средние объемы документов (комплектов) по п.18.11.1-18.11.5 Договора. В противном случае применяемые для их обработки сроки пропорционально увеличиваются.

Сроки

Настоящей статьей Договора устанавливаются основные сроки, применяемые при выполнении Работ по Договору в отношении обеих Сторон в дополнение к иным срокам, указанным в других пунктах настоящего Договора и приложениях к нему.

Сроки исполнения обязательств Заказчика в соответствии с Соглашением, если эти обязательства переданы Исполнителю по настоящему Договору, принимаются в соответствии с Соглашением.

В настоящей статье Договора и в настоящем Договоре под рабочим днем подразумевается любой календарный день, за исключением выходных дней и праздничных дней, установленных Законодательством.

Период действия настоящего Договора:

Дата начала действия Договора – 01 января 2025 г.

Дата начала оказания Услуг – 01 января 2025 г.

Дата окончания действия Договора – 31 декабря 2028 г.

Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон.

Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон. В частности, Исполнитель вправе потребовать продления сроков оказания Услуг в следующих случаях:

несвоевременное согласование и (или) утверждение Заказчиком подготовленной и предоставленной Исполнителем документации, несвоевременный ответ на письменный запрос, полученный от Исполнителя, несвоевременное совершение Заказчиком фактических и (или) юридических действий, о необходимости которых он был уведомлен Исполнителем;

несвоевременная оплата Заказчиком работ и услуг Генерального Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц, если это вызвало остановку (приостановку) тех видов работ, которые влияют на порядок и сроки выполнения обязанностей Исполнителя;

несвоевременное согласование и (или) утверждение документации, которая относится к компетенции Заказчика;

перенос сроков строительства.

В случае если Сторонами будет согласовано оказание дополнительных услуг, не указанных в настоящем Договоре, порядок и сроки оказания таких услуг устанавливаются в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

Срок передачи Заказчиком Исполнителю необходимых документов, доверенностей, копий приказов – в течение 15 (пятнадцати) дней от даты подписания Договора.

Срок уведомления Исполнителя о предстоящей Проверке Строительства — за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения Проверки Строительства.

Срок уведомления и передачи Заказчиком Исполнителю необходимой информации об испытаниях Строительства - за 1 (один) рабочий день до даты проведения испытания Строительства.

Срок передачи Заказчиком Исполнителю Исходных Данных, Требований к Объекту, Требований к Строительству – в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Договора. В случае отсутствия полностью комплектной документации и Исходных Данных, Заказчик в указанный срок передает имеющийся комплект; при этом периметр оказания Услуг и функции Исполнителя ограничивается Услугами и функциями, для исполнения которых передана вся документация, вплоть до передачи Исполнителю Заказчиком полного комплекта.

Заказчик обязуется передавать Исполнителю изменения Исходных Данных, Требований к Объекту, Требований к Строительству в течение 1 (одних) суток с момента их поступления Заказчику.

Срок передачи Заказчиком Исполнителю полностью комплектной Проектной Документации – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты подписания Договора. В случае отсутствия полностью комплектной документации, Заказчик в указанный срок передает неполный комплект; при этом периметр оказания Услуг ограничивается работами, на которые Проектная Документация передана вплоть до передачи Исполнителю Заказчиком полного комплекта.

Сроки подготовки и передачи Заказчику результатов определяются следующим образом, в зависимости от категории сложности согласно п.18.10 Договора, считая от дня принятия документации к согласованию Исполнителем:

3 рабочих дня (2 рабочих дней при повторном поступлении) – для документации Категории 0.

5 рабочих дней (3 рабочих дней при повторном поступлении) – для документации Категории 1.

7 рабочих дней (5 рабочих дней при повторном поступлении) – для документации Категории 2.

10 рабочих дней (7 рабочих дней при повторном поступлении) – для документации Категории 3.

Иной срок, если он согласован Заказчиком и Исполнителем.

Если иное не указано в отношении конкретных документов и соответствующий срок не указан в Договоре, Стороны обязаны рассматривать и давать письменный ответ на поступившие от другой Стороны запросы и документы в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения такого запроса и (или) документов.

В случае возникновения потребности изменения состава штата Исполнителя по мнению Заказчика, Исполнитель должен быть уведомлен об этом Заказчиком не менее чем за два месяца до даты предполагаемого изменения.

В случае возникновения единовременной потребности выхода специалиста(-ов) Исполнителя на работу по оказанию Услуг в выходные и праздничные дни, Заказчик должен уведомить об этом Исполнителя не менее, чем за 3 рабочих дня до даты предполагаемого выхода специалиста(-ов) на работу в выходной или праздничный день.

В случае возникновения единовременной потребности переработки специалистом(-ами), заключающейся в необходимости работы свыше 8 часов в день, Заказчик должен уведомить об этом Исполнителя не менее, чем за 3 рабочих дня до дня переработки.

Экземпляры

Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.

Приложения к Договору, указанные в статье 21 Договора, являются неотъемлемой частью Договора.

Приложения

Настоящим Стороны по Договору подтверждают свое согласие с условиями, предусмотренными следующими приложениями:

Приложение 1 – Термины и определения.

Приложение 2 – Вознаграждение Исполнителя.

Приложение 3  – Техническое Задание на оказание Услуг Технического заказчика.

Приложение 4 – Отчетная Документация.

Приложении 5 – Реквизиты Сторон.

Приложении 6 – Перечень Исходной Документации.

Подписи Сторон

В подтверждение вышеизложенного Стороны подписали настоящий Договор в дату, указанную в Договоре.

Подписано от имени Заказчика

____________________________ Козаренко А.В.

М.П.	(подпись)

Подписано от имени Исполнителя

_______________________

М.П.	(подпись)