# Договор № ГК/СМР/2024_________

| город Санкт-Петербург | «____» ___________ 2024 г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Гранит» (сокращенное наименование – ООО «ГК «Гранит»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Представителя Коровкина Григория Юрьевича, действующего на основании Доверенности № ГК/2024-001 от 09.01.2024 года, с одной стороны, и

_________________________ (сокращенное наименование – ________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности соответственно «Сторона», заключили настоящий Договор № ГК/СМР/2024-_______ от __________2024 года (далее – Договор) о нижеследующем:

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Предметом Договора является выполнение Подрядчиком собственными и/или привлеченными силами и средствами комплекса работ по устройству напольных покрытий и благоустройству (далее -Работы) на Объекте Заказчика, включая поставку необходимых изделий, материалов (далее также – Материалы).

Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в 2-а этапа:

1-ый этап: гидроизоляция, установка лотка, устройство стяжки;

2-ой этап: устройство наливных полов, установка колесоотбойников, обрамление металлическими уголками, изготовление и монтаж решеток, нанесение разметки.

- Подрядчик обязуется сдать результаты Работ в сроки, установленные сторонами в Договоре, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить обусловленную Договором цену.

- Виды, содержание, объемы и стоимость работ по Договору согласованы Сторонами в Расчете стоимости (Приложение № 1 к Договору).

- Подрядчик обязуется выполнить все Работы, согласованные Сторонами в Договоре, из своих Материалов, собственными силами и средствами, в соответствии с Рабочей документацией РД ш.05-07-016-АР.3 от 14.10.2024г.

- Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с заданием Заказчика, условиями Договора, дополнительными соглашениями и приложениями к нему, утвержденной проектно-сметной документацией, включающих в себя полный комплекс затрат.

  - Подрядчик подтверждает наличие на момент подписания Договора и обязуется продлевать в течение всего срока его действие всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право выполнения Работ, требуемых по законодательству РФ.

  - Термины, используемые в Договоре, означают следующее:

- Объект: Обвалованная подземная двухуровневая автостоянка в составе проекта «Реконструкции (с новым строительством) яхт-клуба, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная Гребного канала, д. 1, стр. 3.».

# СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Подрядчик обязан выполнить Работы по Договору в следующие сроки:

- начало выполнения Работ по 1-му этапу Договора: в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днём зачисления авансового платежа, в соответствии с п. 4.2.1. Договора, на расчетный счёт Подрядчика.

- окончание выполнения Работ по 1-му этапу Договора: в течение 60-ти календарных дней с момента начала выполнения Работ.

- начало выполнения Работ по 2-му этапу Договора: в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днём зачисления авансового платежа, в соответствии с п. 4.2.3. Договора, на расчетный счёт Подрядчика.

- окончание выполнения Работ по 2-му этапу: в течение 30-ти календарных дней с момента начала выполнения Работ.

- В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, указанных в п.4.2.1. и 4.2.3. Договора, срок начала выполнения работ, а также срок окончания выполнения работ, в соответствии условиями Договора, сдвигаются на количество дней соразмерно сроку допущенной Заказчиком просрочки, при этом подписание Дополнительного соглашения не требуется.

- Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ,
за исключением случаев, оговоренных в Договоре и согласованных Сторонами.

- Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы по соответствующему этапу Договора и сдать Заказчику их результат в установленном Договором порядке.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

- Подрядчик осуществляет своевременное уведомление Заказчика о готовности к сдаче-приемке этапа Работ и представление ему соответствующей документации для проверки.

- Подрядчик предоставляет Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде (на электронном носителе / по средствам передачи информации электронной почтой) следующие документы:

- надлежащим образом оформленный «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2) (далее – Акт КС-2) в количестве 3 (трех) экземпляров, выполненных в соответствии с условиями Договора с указанием фактических объемов выполненных работ;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (далее – Справка КС-3) в количестве 3 (трех) экземпляров,

- Копия Журнала учета выполненных работ (КС-6а) в количестве 3 (трех) экземпляров;

- Счет, счет-фактура – в количестве 1 (Один) экземпляр;

- Полный комплект всей необходимой технической документации (включая исполнительную техническую документацию, акты на Скрытые работы, акты об испытаниях, акты о приемке отдельных ответственных конструкций, сертификаты, паспорта и т.д.);

- Документы, удостоверяющие качество используемых в строительстве конструкций, изделий, материалов (технические паспорта, сертификаты и т.д.), а также накладные об отгрузке и получении материалов;

- Исполнительная документация, предусмотренная строительными нормами и правилами - в количестве 2 (Двух) экземпляров.

- Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта КС-2 по соответствующему этапу Работ рассматривает и подписывает его, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ.

- В случае мотивированного отказа от подписания Акта КС-2 Стороны оформляют акт об обнаружении недостатков Работ, в котором указывают перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

В случае отказа Подрядчика от подписания акта об обнаружении недостатков, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и имеет юридическую силу двухстороннего документа, является обязательным для исполнения Сторонами и оспариванию не подлежит.

Выявленные Заказчиком недостатки по качеству выполненных Работ устраняются за счет Подрядчика без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки. Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков, либо устранить недостатки самостоятельно, при этом все расходы по устранению недостатков возлагаются на Подрядчика.

- Скрытые работы, подлежащие освидетельствованию во время их производства, к оплате не принимаются, без подписанного акта освидетельствования скрытых работ со стороны представителя Заказчика по факту их выполнения.

- По завершении Работ на Объекте, Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной и другой технической документации, необходимой для данного вида работ, в составе и объеме, соответствующем нормативной документации и требованиям Заказчика.

- Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания Акта окончательной сдачи-приемки результатов Работ по Договору, оформляемому по форме Приложения №3 к Договору.

- Работа по Договору считается выполненной в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта окончательной сдачи-приемки результатов Работ по Договору, составленного Подрядчиком по форме Приложения №3 к Договору, после подписания Акта КС-2 и Справки КС-3, после выполнения всех Работ по Договору и подписания Заказчиком акта об уборке строительных отходов с территории Объекта в соответствии с пунктом 6.4. Договора.

- Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны соответствовать условиям Договора, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, быть пригодным для целей, для которых Материалы такого рода обычно используется. Качество Материалов удостоверяется сертификатами качества по установленной форме, направляемыми с материалами. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или условиями Договора, Подрядчик обязан (перед сдачей - приемкой работ) проводить испытания и/или проверки выполненных работ и качества, используемых на строительстве Объекта материалов. Сроки проведения испытаний должны соответствовать СНиП, ГОСТ и ТУ, и подлежат согласованию между Заказчиком и Подрядчиком не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до их проведения. Такие испытания проводятся силами и за счет средств Подрядчика.

В случае если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного документацией, то использование таких материалов запрещается. Отсутствие при испытаниях представителей Заказчика или уполномоченного им лица, а также проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и используемых при их выполнении материалов.

- Подрядчик гарантирует высокое качество Материалов в соответствии с техническими характеристиками, указанными в относящихся к ним документам (техническая документация, правила и инструкции и т.д.). В случае выявления несоответствия качества Материалов условиям Договора и (или) установленным в РФ техническим нормам для соответствующего вида Материалов после приемки работ в том числе в пределах гарантийного срока, Заказчик обязан вызвать представителя Подрядчика для проверки качества Материалов и составления акта технического освидетельствования.

- Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя в течение 3-х календарных дней с даты получения вызова для составления акта о выявленных несоответствиях качества Материалов. В случае неявки представителя Подрядчика для проверки Материалов составление указанного акта осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке, такой акт является обязательным для Сторон и оспариванию не подлежит.

- Подрядчик обязан заменить Материалы, в отношении которых Заказчиком выявлены несоответствия качества, в срок, согласованный Сторонами, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента составления акта, указанного в пункте 3.11. Договора. В случае несоблюдения срока по устранению нарушения договорных условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,1% от стоимости Материалов, в отношении которых выявлены нарушения за каждый день просрочки исполнения обязательства по замене Материалов. Все расходы по отправке и замене брака несет Подрядчик.

- В случае невозможности замены некачественного Материала новым, Подрядчик возвращает уплаченную Заказчиком стоимость некачественного Материала в течение 10 (десяти) дней с даты составления акта о выявленных несоответствиях качества Материалов.

- В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

- При неисполнении (ненадлежащем исполнении) Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе: выполнение Работ с нарушением требований строительных норм и правил, технических регламентов, стандартов и сертификатов, иных обязательных требований; наличие не устраненных замечаний, отраженных в журнале производства Работ; в письменных уведомлениях Заказчика; ненадлежащее ведение Исполнительной документации, выполненные Работы Заказчиком принимаются только после устранения за счет Подрядчика соответствующих замечаний.

# ЦЕНА ДОГОВОРА И ОПЛАТА РАБОТ

- Цена Работ по Договору определяется на основании Расчета стоимости (Приложение №1 к Договору) и составляет ____________ (_______________) рублей __________ копеек, в том числе НДС 20% - ____________ (_______________) рублей __________ копеек / НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (УСН), в том числе:

Цена Работ по 1-му этапу составляет ____________ (_______________) рублей __________ копеек, в том числе НДС 20% - ____________ (_______________) рублей __________ копеек / НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (УСН).

Цена Работ по 2-му этапу составляет ____________ (_______________) рублей __________ копеек, в том числе НДС 20% - ____________ (_______________) рублей __________ копеек / НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (УСН).

Цена Работ по Договору является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

В Цену Работ по Договору включены все издержки Подрядчика необходимые для исполнения обязательств по Договору (ст.709 п.2 ГК РФ), все возможные расходы, связанные с выполнением Работ (включая закупку и доставку на Объект всех необходимых материалов, любые затраты, связанные с использованием всей необходимой техники), в том числе: вознаграждение Подрядчика, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, все иные непредвиденные затраты, связанные с выполнением работ на Объекте, затраты, связанные с устранением замечаний Заказчика.

- Заказчик осуществляет платежи по Договору в следующем порядке:

- Заказчик производит выплату аванса в размере 30 % от Цены Работ по 1-му этапу, что составляет сумму ____________ (_______________) рублей __________ копеек, в том числе НДС 20% - ____________ (_______________) рублей __________ копеек / НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (УСН).

Выплата аванса производится Заказчиком на основании счета Подрядчика.

Зачет аванса производится при подписании Акта КС-2 и Справки КС-3, в полном объеме.

В случае невыполнения либо частичного невыполнения работ по 1-му этапу Договора выплаченный ранее авансовый платеж подлежит возврату Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Акта КС-2.

Подрядчик предоставляет счет-фактуру на сумму полученного аванса в течение 5-ти календарных дней с даты получения аванса.

- Окончательный расчет за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы по 1-му этапу Договора производится Заказчиком с учетом зачтенных платежей, в течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3, Акта окончательной сдачи-приемки результатов Работ по Договору и передачи Заказчику исполнительной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами.

- Заказчик производит выплату аванса в размере 30 % от Цены Работ по 2-му этапу, что составляет сумму ____________ (_______________) рублей __________ копеек, в том числе НДС 20% - ____________ (_______________) рублей __________ копеек / НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения (УСН).

Выплата аванса производится Заказчиком на основании счета Подрядчика.

Зачет аванса производится при подписании Акта КС-2 и Справки КС-3, в полном объеме.

В случае невыполнения либо частичного невыполнения работ по настоящему Договору выплаченный ранее авансовый платеж подлежит возврату Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Акта КС-2.

Подрядчик предоставляет счет-фактуру на сумму полученного аванса в течение 5-ти календарных дней с даты получения аванса.

- Окончательный расчет за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы по 2-му этапу Договора производится Заказчиком с учетом зачтенных платежей, в течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3, Акта окончательной сдачи-приемки результатов Работ по Договору и передачи Заказчику исполнительной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами.

- Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика.

- Все платежи по Договору осуществляются платежными поручениями в рублях посредством расчетных счетов, указанных в статье 16 Договора.

Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

4.5. В случае обнаружения необходимости в выполнении дополнительных объемов работ Подрядчик обязан письменно предупредить об этом Заказчика до начала выполнения дополнительных работ. Стороны рассчитывают стоимость дополнительных работ, подписав об этом Дополнительное соглашение к Договору. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением Сторон к Договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

4.6. Работы, выполненные с отклонением от требований Договора не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком выявленных замечаний.

# ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

- Подрядчик обязан:

- выполнить все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Рабочей документацией (РД) ш.05-07-016-АР.3 от 14.10.2024г., условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Рабочей документации Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

- производить Работы с соблюдением начального и конечного срока производства Работ;

- производить Работы в полном соответствии с Договором, природоохранным законодательством, строительными нормами и правилами, техническими регламентами, стандартами и сертификатами, иными обязательными требованиями, действующими в Российской Федерации;

- обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с Рабочей документацией, требованиями Договора, действующими нормами, техническими условиями;

- своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные как в процессе выполнения Работ, так и при приемке Работ, и в течение Гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- ежедневно оформлять надлежащем образом и предоставлять Заказчику Детальный месячно-суточный график выполнения работ, оформленный по форме Приложения № 4 к Договору.

Детальный месячно-суточный график выполнения работ предоставляется на адреса электронной почты:

Руководитель проекта Одинец А.С. - aodinets@spbgranit.ru

Производитель работ Степанов А.С. - astepanov@spbgranit.ru

Инженер ПТО Шавалеева Р.Р. - rshavaleeva@spbgranit.ru.

- оформлять надлежащим образом Исполнительную документацию в соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов, иных обязательных требований;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов о безопасности работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, выполнять мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений, мероприятия по рациональному использованию территории при проведении Работ на Строительной площадке;

- выполнять необходимые противопожарные мероприятия, а также мероприятия по промышленной безопасности;

- обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от строительных отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ Подрядчиком;

- в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей.

- Не позднее 5 (Пяти) календарных дней до начала проведения Работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения, который передает Заказчику, если иной срок и порядок не предусмотрен действующими на момент заключения Договора регламентами Заказчика.

- По письменному запросу Заказчика, в течение 2-х рабочих дней с момента получения запроса, Подрядчик обязан предоставлять информацию о ходе и соблюдения сроков выполнения работ.

Вся информация, включая файлы в редактируемом формате (планы-графики, справки и т.д.) предоставляется на адрес электронной почты, указанный в статье 16 Договора.

- Подрядчик обязан известить представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль и надзор, а также организацию, осуществляющую авторский надзор за строительством Объекта, не менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки о готовности ответственных конструкций и Скрытых работ телефонограммой или посредством электронной почты по адресу, указанному в статье 16 Договора, Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ. Если закрытие Скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

- В случае неявки представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль, в указанный Подрядчиком в соответствии с пунктом 5.4 Договора срок, при условии, что они были надлежащим образом информированы о готовности ответственных конструкций и Работ к приемке, Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования Скрытых работ (ответственных конструкций). Вскрытие и восстановление Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

- Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или неполноты Проектной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

- Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения Работ в следующих случаях:

- задержки выполнения Заказчиком своих обязательств таким образом, что выполнение Работ Подрядчика тоже становится невозможным;

- при изменении законодательных и иных нормативных актов РФ, ухудшающих положение Подрядчика, против условий, действовавших на момент заключения Договора.

- Подрядчик обязан обеспечить свободный и беспрепятственный доступ сотрудников Заказчика ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода действия Договора.

- По завершении всех Работ по Договору, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Подрядчик обязан вывезти с Объекта и прилегающей территории все собственное оборудование и строительную технику, излишки Материалов, и оставить после себя Объект, Строительную площадку и прилегающую территорию в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, санитарным нормам и требованиям Заказчика.

- Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- Аварии или иные события, наносящие или грозящие нанесению ущерба, срыву Работ (в течение 2 (Двух) часов);

- несчастные случаи (в течение 2 (Двух) часов);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

- забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

- иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов).

  - Осуществить все действия, необходимые для предъявления законченных Работ по Объекту к приемке Рабочей комиссией. Обеспечить свое участие в приемке и участие привлеченных им Подрядчиков. В случае выявления несоответствия Работ при их приемке Рабочей комиссией незамедлительно устранить такие недостатки за свой счет.

  - Подрядчик обязан постоянно вести учет выполненных Работ (форма КС-6а).

  - В случае, если в ходе выполнения Работ Подрядчик повредит имущество Заказчика, то Подрядчик обязан безвозмездно и за свой счет устранить нанесенный ущерб. Если Подрядчик не устранит недостатки, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, для устранения нанесенных повреждений, с правом требования компенсации расходов с Подрядчика.

  - Подрядчик обязан составлять и передавать Заказчику при сдаче результатов Работ Акт КС-2 и Справку КС-3.

  - Подрядчик не вправе передавать/переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и /или обязательства по Договору, в том числе переуступать права требования и осуществлять перевод долга без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Подрядчик обязан выполнить прочие обязательства в соответствии с Договором.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями Приложения № 2 к Договору «Требования в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды».

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору своими силами, средствами, оборудованием, иными своими ресурсами и за свой счет.

  - Подрядчик вправе привлечь к исполнению Договора на выполнение работ сторонние организации (далее – Субподрядчики), имеющие соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, а также являющиеся членами необходимых для выполнения работ по договору Саморегулируемых организаций.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия Субподрядчиков как за свои собственные действия.

Подрядчик обязан включить в договоры с Субподрядчиками основные положения настоящего Договора, в том числе касающиеся порядка выполнения работ, ответственности.

В случае привлечения Субподрядчиков, Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора с Субподрядчиком предоставить Заказчику информацию о привлеченном Субподрядчике (с указанием наименования Субподрядчика, ИНН, КПП), данных о заключенном договоре (тема работ, стоимость работ, сроки выполнения работ).

  - Являться членом СРО, иметь подтвержденное право на выполнение работ по договору строительного подряда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, соответствующее условиям Договора, или при необходимости привлекать Субподрядные организации являющиеся членами СРО и имеющими подтвержденное право на выполнение данных работ по договору строительного подряда, в период всего действия Договора.

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ по Договору необходимыми материалами.

В случае необходимости, Заказчик, принимает на себя обязательства по обеспечению строительства материалами, необходимыми для выполнения работ.

Давальческие материалы, в объеме и по номенклатуре, необходимые для производства Работ, передаются Заказчиком Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону по форме №М-15 пометкой «на давальческих условиях, без оплаты».

Подрядчик обязан по окончании работ в 10-дневный срок представить Заказчику письменный отчет об израсходовании материалов Заказчика и вернуть ему неиспользованные.

Подрядчик обязан в счет суммы Договора осуществлять входной контроль качества материалов, поставляемых Заказчиком.

  - Предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора заверенные надлежащим образом следующие документы Подрядчика: учредительные документы, решение (протокол) о назначении генерального директора, штатное расписание о наличии ресурсов (квалифицированных сотрудников) для выполнения Работ по настоящему Договору, документы, подтверждающие наличие материально-технической базы для выполнения Работ по настоящему Договору, разрешения, лицензии, допуски, баланс на последнюю отчетную дату, справку из налогового органа об исполнении налоговых обязательств и т.д., паспорт (копию паспорта) генерального директора на обозрение при подписании договора

  - Подрядчик обязуется:

- нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих работников, а также третьих лиц жизнью и здоровью которых, может быть причинен вред в процессе производства Подрядчиком работ по настоящему Договору;

- при получении предписаний, предупреждений от Заказчика и контролирующих органов немедленно прекратить работы до устранения указанных нарушений;

- самостоятельно осуществлять при выполнении работ необходимые мероприятия по соблюдению законодательства о труде, правил и норм охраны труда и техники безопасности, условий санитарии и порядка, правил дорожного движения, охране окружающей среды и зеленых насаждений, противопожарной безопасности;

- выполнять работы по настоящему Договору только силами квалифицированного персонала, достигшего возраста 18 лет;

- в срок, установленный законодательством, проводить проверку знаний требований охраны труда и оказания первой помощи, в отношении лиц, занятых выполнением работ по настоящему Договору;

- провести обязательное психиатрическое освидетельствования, медицинский осмотр и углублённые медицинские осмотры (если данное требование обязательно, согласно действующему законодательству) и допустить к работам, предусмотренных настоящим Договором, персонал, не имеющий противопоказаний;

- провести в установленный законом срок специальную оценку условий труда и оценку профессиональных рисков на рабочих местах, занятых исполнением на работе по Договору;

- производить инструктаж по технике безопасности с персоналом, допущенным к выполнению работ по Договору;

- отстранять и не допускать работников к работам при выявлении противопоказаний и нарушений охраны труда;

Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного, в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

При привлечении Субподрядных организаций к выполнению работ (услуг) Подрядчик включает в Договор Субподряда все требования в области охраны труда, указанные в настоящем Договоре.

При выявлении нарушений при выполнении обязательств по Договору, допущенных Подрядчиком или его Субподрядной организацией, Подрядчик обеспечивает уплату штрафных санкций, возложенных на Заказчика по вине Подрядчика.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

- Заказчик, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты начала выполнения работ, по акту приема-передачи передает Подрядчику утвержденную Рабочую документацию, необходимую и достаточную для начала выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

- Заказчик осуществляет приемку и оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

- Заказчик обеспечивает строительный контроль за производством Работ и контролирует соответствие объемов, качества и стоимости, выполняемых Работ действующим строительным нормам и правилам, и обязательствам Подрядчика.

- Заказчик оставляет за собой право после подписания Акта КС-2 не производить оплату выполненных Работ до тех пор, пока Подрядчик не предоставит акт об уборке строительных отходов с территории Объекта, подписанный уполномоченным представителем Заказчика. При этом пени и штрафы Заказчику не начисляются.

- Заказчик, при наличии возможности, обеспечит Подрядчика точками подключения коммуникаций для энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения и т.п. Объекта на период выполнения Работ по Договору.

- Предоставляет Подрядчику точки технологических присоединений электропринимающих устройств в существующих электроустановках. При отсутствии возможности предоставления точки технологического присоединения Подрядчик использует автономные источники электроэнергии

- Дает распоряжения Подрядчику в письменной форме об изменении объема, дополнении, изъятии или замене любой части Работ. Если эти изменения повлияют на стоимость Договора или сроки выполнения Работ, то такие изменения должны производиться после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором отражаются порядок оплаты, объем и характер Работ, и сроки их выполнения.

- Заказчик обязан произвести приемку выполненных Подрядчиком Работ в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

- Заказчик вправе:

- проверять соблюдение Подрядчиком правил техники безопасности и пожарной безопасности. Приостанавливать выполнение работ, если это представляет опасность для здоровья и жизни людей, направляя соответствующее предписание Подрядчику;

- при нарушении Подрядчиком технологии производства работ, включающей безопасность производства работ, Заказчик вправе остановить работы на любом этапе до полного устранения замечаний.

# ОХРАНА

- В случае причинения ущерба, случайной утраты, включая кражи любого вида или порчи Объекта, или любой их части, или Временных зданий и сооружений, а также вверенного ему имущества Заказчика для выполнения Работ (за исключением Работ в течение Гарантийного срока), Подрядчик обязан за свой счёт восполнить утраченное имущество, исправить и устранить ущерб и повреждения, с тем, чтобы результаты Работ отвечали требованиям Договора.

- Риск случайной гибели на результаты выполненных Работ по Объекту в целом переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания Акта окончательной сдачи-приемки результатов Работ по Договору.

- Подрядчик не вправе продавать или передавать строящийся, или построенный Объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без предварительного письменного разрешения Заказчика.

# УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ РАБОТ

- При обнаружении несоответствий Работ условиям Договора, допущенных не по вине Заказчика, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества. Порядок и конкретные сроки устранения недостатков Работ определяются письменным соглашением Сторон (протоколом, актом и т.п.), составленным в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Подрядчиком замечаний Заказчика. Если Подрядчик не устранит недостатки Работ в течение срока, согласованного Сторонами, либо если такой срок Стороны не смогут согласовать, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые переделают некачественно выполненные Подрядчиком Работы. Все затраты Заказчика, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, должны оплачиваться Подрядчиком по требованию Заказчика. Заказчик вправе удержать соответствующие суммы при очередных платежах Подрядчику и прекратить обязательство Подрядчика по оплате указанных затрат Заказчика зачетом встречного однородного требования в соответствии со статей 410 ГК РФ, направив в адрес Подрядчика соответствующее заявление о зачете.

- Подрядчик обязан устранить все дефекты в Работах (включая дефекты в материалах, изделиях, конструкциях поставки Подрядчика), выявленные до истечения Гарантийного срока.

- Условия настоящего раздела 8 распространяются также на случаи, когда наличие дефектов в результатах Работ было вызвано соответствующими недостатками материалов, изделий, конструкций поставки Заказчика, которые могли быть выявлены Подрядчиком в ходе их приемки у Заказчика, но Подрядчик не заявил Заказчику о таких недостатках по итогам соответствующей приемки либо принял от Заказчика соответствующее имущество без проверки.

- В случае непринятия Заказчиком некачественно выполненных Работ/части Работ Заказчик вправе не оплачивать такие Работы/ часть Работ до устранения недостатков в Работе/части Работ.

# ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

- Гарантии качества распространяются на все Материалы, конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

- Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых Материалов, конструкций, соответствие их Рабочей документации, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- надлежащее выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном Технической документацией и Рабочей документацией, в сроки, определенные условиями Договора;

- надлежащее качество Работ в соответствии с условиями Договора, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов в результатах Работ, выявленных в период Гарантийной эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него Материалов и Работ устанавливается на 2 (Два) года с даты подписания Акта окончательной сдачи-приемки результатов Работ по Договору. Гарантийный срок на Материалы устанавливается в пределах гарантийного срока, устанавливаемого поставщиком/ производителем Материалов. В случае, если в период действия Гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с Гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, Гарантийный срок продлевается на соответствующий период.

- Если в соответствии с Договором результат Работ, Материалы поставки Подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемки Работ, Материалов в целом.

- Если в период действия Гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) Объекта, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней, следующего за днем получения письменного извещения Заказчика. Срок устранения недостатков (дефектов), выявленных в период действия Гарантийного срока – 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком письменного извещения об обнаруженных недостатках (дефектах). По согласованию Сторон 20-дневный срок может быть увеличен по мотивированным основаниям, приведенным Подрядчиком.

- При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов), в том числе в случае неявки представителя Подрядчика в срок, указанный в п. 9.5 Договора, Заказчик составляет односторонний акт на основе экспертизы, организуемой им за свой счет, и устраняет обнаруженные недостатки своими силами или с помощью привлеченного третьего лица. При этом Подрядчик возмещает затраты Заказчика по проведению экспертизы и устранению обнаруженных недостатков (дефектов) в полном объеме.

- В случае не устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) в установленные сроки, Заказчик вправе устранить обнаруженные недостатки своими силами или с помощью привлеченного третьего лица. При этом Подрядчик возмещает затраты Заказчика по устранению обнаруженных недостатков (дефектов) в полном объеме.

- Гарантия качества результата выполнения Работ, а также Материалов поставки Подрядчика, предусмотренные Договором, распространяется на все составляющие результата Работ, выполненные в рамках   Договора.

- Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, Материалов поставки Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами.

- При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, составленный и подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. К данному акту прилагаются документы, подтверждающие факт надлежащего извещения Подрядчика.

- В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектного Материала поставки Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ.

- Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектной документацией параметров эксплуатации Объекта:

- Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора;

- Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов поставки Подрядчика, либо несоответствие Материалов поставки Подрядчика нормативным документам, Условиям Договора и Проектной документации полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных Материалов или их частей на доброкачественные Материалы.

- Срок гарантии в отношении новых Материалов, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

- Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в акте и/или не заменит некачественные Материалы поставки Подрядчика, то Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции.  При этом, без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить Материалы и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с последующим возмещением понесенных затрат за счет Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

- Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки результатов Работ не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и штрафных санкций.

- После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в акте, составляется акт устранения недостатков.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. Убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (пеней, штрафом).

- Подрядчик уплачивает по письменному требованию Заказчика штрафы и неустойки за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков выполнения Работ, установленных Договором неустойку в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от Цены Работ по Договору, за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от Цены Работ по Договору (п.4.1. Договора);

- за предоставление недостоверных сведений об объеме выполненных Работ - штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай представления недостоверных сведений;

- за непредставление в установленные Договором сроки планов, графиков, отчетов, иной информации - штраф в размере 0,025% (Ноль целых двадцать пять тысячных процента) от Цены Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 3 % (Трех процентов) от Цены Работ (п. 4.1 Договора);

- за задержку устранения недостатков, в том числе повреждения имущества Заказчика – 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки;

- за любое нарушение Требований в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, в том числе указанных в Приложении №2 к Договору, Подрядчик несет ответственность самостоятельно.

- В случае выявления государственными контролирующими и надзорными органами у Заказчика нарушений действующего законодательства, вызванных действиями (бездействием) Подрядчика или привлеченными им Субподрядчиками, связанные с несоблюдением Подрядчиком или привлеченными им Субподрядчиками при выполнении Работ экологических, санитарных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека, в том числе использование материалов, произведенных в нарушение природоохранного законодательства, по письменному требованию Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

- Заказчик имеет право получить сумму начисленной неустойки (пени или штрафа) из платежей, подлежащих выплате Подрядчику, при условии соответствующего предварительного уведомления последнего, направив в адрес Подрядчика заявление о зачете встречного однородного требования в соответствии со статей 410 ГК РФ.

- В случае предъявления государственными контролирующими и надзорными органами Заказчику требований об уплате штрафов, пеней за нарушения действующего законодательства, вызванные действиями (бездействием) Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков, Подрядчик в течение 10 (Десяти) дней возмещает Заказчику убытки, связанные с оплатой указанных штрафов (пеней).

- В случае если за нарушения, предусмотренные статьей 10 Договора, Заказчик привлекается Заказчиком к гражданско-правовой ответственности в виде уплаты неустойки (пени, штрафа), Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан возместить Заказчику документально подтвержденные убытки в части, превышающей суммы штрафов, выплаченных Подрядчиком в соответствии с п. 10.2. Договора.

- Заказчик уплачивает по письменному требованию Подрядчика неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков оплаты выполненных и принятых Работ, предусмотренных Договором более чем на 10 (Десять) календарных дней - неустойку в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от неоплаченной суммы.

- Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках Договора являются коммерческим кредитом по смыслу ст.823 ГК РФ и дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ.

- Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

- В случае, если Подрядчиком либо лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения Работ, будет нанесен ущерб имуществу Заказчика, то какой ущерб возмещается Подрядчиком Заказчику в полном объеме сверх сумм пеней, неустоек, штрафов, предусмотренных Договором.

- Подрядчик, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие:

- в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм объемов выполненных работ по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости выполненных работ из расходов для целей налогообложения прибыли по причинам, связанным с Подрядчиком и привлеченным им контрагентом;

- в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Заказчика являющийся предметом настоящего договора Объемы выполненных работ, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости выполненных работ из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Подрядчиком.

10.12. Указанные в п. 10.11. настоящего договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Подрядчика возместить потери.

Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- Подрядчик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;

- Все сведения о Подрядчике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора;

- Подрядчик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора;

- Подрядчик отразит все операции по настоящему Договору, включая полученные от Заказчика авансы и предоставленные Заказчику объемы выполненных работ, в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены Договора;

- В случае получения Подрядчиком требования налогового органа о предоставлении документов, относящихся к сделке с Заказчиком, Подрядчик обязуется исполнить требование в течении срока, установленного действующим законодательством;

- Подрядчик при выборе контрагента применяет должную осмотрительность (действия при выборе контрагента должны соответствовать стандарту разумного поведения и коммерческой осмотрительности) по всей схеме своих договорных отношений во избежание появления  формального документооборота, организуемого с участием компаний («технических» компаний»), не ведущих реальной экономической деятельности и не исполняющих налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от их имени, в ситуации, когда лицом, осуществляющим исполнение, является иной субъект (в силу определения, данного Письмом ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, и в трактовке ст. 54.1 НК РФ, пункт 2, подпункт 2);

- Бремя доказывания размера документально не подтвержденных операций с лицом, осуществившим фактическое исполнение по сделке, лежит на Подрядчике (в случае, если претензии налоговых органов к Заказчику предъявлены по сделкам, трактуемым как спорные, как непосредственно с самим Подрядчиком, так и с привлеченными им контрагентами). Подрядчиком, по письменному запросу Заказчика, должны быть представлены сведения и документы, позволяющие установить указанное лицо и параметры спорной операции, в том числе, но не исключая проведение экспертизы, предоставление документов, подтверждающих рыночную стоимость соответствующих работ. При этом, все мероприятия проводятся за счет Заказчика.

Если Подрядчик нарушит указанные гарантии или законодательство (в том числе налоговое), он обязуется возместить Заказчику ущерб, который последний понес вследствие таких нарушений и/или бездействий. При этом правонарушения должны быть отражены в решениях налоговых органов. Согласование контрагента Подрядчика Заказчиком (в том числе письменное) в силу исполнения положений Договора о Привлечении третьих лиц не снимает с Подрядчика ответственность по возмещению Заказчику сумм понесенного ущерба.

Помимо ущерба Подрядчик, нарушивший гарантии, возмещает Заказчику все убытки, вызванные таким нарушением. Срок возмещения ущерба и убытков —20 (Двадцати) календарных дней со дня получения мотивированного письменного требования от Заказчика.

# ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания Договора.

- После возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, заявляющая о невозможности исполнять Договор вследствие таковых, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о данных обстоятельствах, а также приложить соответствующие справки компетентных государственных органов. Указанное уведомление должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, указание на то, почему возникновение данных обстоятельств послужило препятствием для исполнения обязательств по Договору и, если возможно, оценку их влияния на способность Стороны исполнить свои обязательства по Договору в будущем. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая обязательство по уведомлению другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, обязана возместить убытки, вызванные таким неуведомлением или ненадлежащим уведомлением.

- После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы пострадавшая Сторона незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме. В данном уведомлении указываются срок, к которому такая Сторона планирует исполнить обязательства, исполнение которых было приостановлено вследствие наступления указанных обстоятельств.

Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

- Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (Двух) месяцев, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего выполнения Работ.

# ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

- В случаях, установленных Договором и законодательством, Договор может быть расторгнут досрочно.

- Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предварительно уведомив Подрядчика о своем намерении за 10 (Десять) дней, и потребовать возмещения убытков и выплаты штрафа в размере 5% (пять процентов) о Цены Работ по Договору (п.4.1. Договора) в соответствии с Договором и действующим законодательством в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала/окончания выполнения Работ по Договору более чем на 10 (Десять) календарных дней по вине Подрядчика;

- аннулирования членства в СРО или допусков Подрядчика на строительную деятельность, других разрешительных документов, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ;

- двукратное нарушение Подрядчиком Требований Заказчика в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, в том числе указанных в приложении №2 к Договору;

- введения в отношении Подрядчика любой из процедур банкротства.

- Подрядчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора, предварительно уведомив Заказчика о своем намерении за 10 (Десять) дней, в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком строительства по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий два месяца;

- задержки оплаты за выполненные Работы более чем на 2 (Два) месяца, по причинам, независящим от Подрядчика;

- банкротства Заказчика.

- Заказчик также вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предварительно уведомив Подрядчика о своем намерении за 20 (Двадцать) дней, по любым иным причинам, не указанным в пункте 12.2 Договора, оплатив Подрядчику фактически выполненные Работы. Работы, выполненные с отклонением от требований Договора, технической документации, действующих нормативных документов, не подлежат оплате.

- В случае расторжения Договора в связи с принятием решения о консервации Объекта, не подлежат возмещению Подрядчику убытки, включая упущенную выгоду.

- В случае досрочного расторжения Договора Сторонами в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня уведомления второй Стороны составляется и подписывается акт сверки договорных и финансовых обязательств, подписываются акты приемки-передачи незавершенных Работ, а также существующей Проектной и Исполнительной документации по Объекту (в количестве экземпляров, установленном Договором).

- Ликвидация задолженности Заказчика перед Подрядчиком или Подрядчика перед Заказчиком производится в течение 10 (Десяти) дней с даты расторжения Договора. Заказчик имеет право задержать расчеты с Подрядчиком до момента полного исполнения Подрядчиком обязательства по передаче Заказчику в соответствии с Договором Проектной и Исполнительной документации по Объекту. При этом проценты и неустойки на сумму задержанных Заказчиком платежей Подрядчиком не начисляются.

- В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами или Договором, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику выплаты в части, превышающей фактически выполненные и принятые Заказчиком по Договору Работы, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания актов, указанных в пункте 12.6. Договора.

# ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

- Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются Сторонами путем переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.

- Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде и направляются с приложением соответствующих документов, подтверждающих основания для заявления претензии по почте или нарочным непосредственно другой Стороне с получением отметки о дате получения, а в случае отказа Стороны от получения претензии – по почте ценным письмом с описью вложения.

- Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за датой получения претензии, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.

- При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

# СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- С момента подписания Договора вся предварительная переписка Сторон, а также предварительные договоренности Сторон, включая подписанные ими протоколы (соглашения) о намерениях, утрачивают силу.

- Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, возникающие из Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

- Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

- Документы по Договору, переданные посредством факсимильной связи, принимаются Сторонами к исполнению и руководству с последующим направлением другой Стороне их оригиналов, подписанных уполномоченными представителями Сторон в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки копий.

- Допускается использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования в соответствии с пунктом 2 статьи 160 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

- В случае изменения Сторонами юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов, правомочных лиц, Стороны уведомляют друг друга о произошедшем изменении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения в письменном виде.

- Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

- Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны.

- Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Сметный расчет/Расчет стоимости.

Приложение № 2 - Требования в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Приложение № 3 – Акт окончательной сдачи-приемки результатов Работ по Договору (форма).

Приложение № 4 - Детальный месячно-суточный график выполнения работ (форма).

# ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  | «Заказчик»: |  | «Подрядчик»: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ГК «Гранит» Юридический адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, наб. Гребного канала, дом 1, строение 1, помещение 91-Н Почтовый адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, наб. Гребного канала, дом 1, строение 1, помещение 91-Н ИНН 7814366367/КПП 781301001 ОКПО 98630218 ОГРН 1077847037817 р/сч 40702810200000095528 Банк ГПБ (АО), г.Москва БИК 044525823 к/сч 30101810200000000823 Тел. 8 (812) 240-07-87 info@spbgranit.ru |  |  |  |
| Представитель по Доверенности ____________________________ /Г.Ю. Коровкин/ М.П. |  | _________________________ /_________________ / М.П. |  |  |

# Приложение № 2

к Договору № ГК/СМР/2024-_______ от __________2024 года

# Требования в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды

Настоящее приложение определяет порядок взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком при производстве работ на территории Заказчика.

- Обязанности Подрядчика

1.1 Подрядчик обязан:

- соблюдать требования законов и иных правовых актов о безопасности работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности, выполнять мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений, мероприятия по рациональному использованию территории при проведении Работ на Строительной площадке;

- производить Работы в полном соответствии с Договором, природоохранным законодательством, строительными нормами и правилами, техническими регламентами, стандартами и сертификатами, иными обязательными требованиями, действующими в Российской Федерации;

- обеспечить выполнение требований техники безопасности на Строительной площадке, в том числе выполнение Работ и нахождение сотрудников Подрядчика, третьих лиц на территории Строительной площадки в средствах индивидуальной защиты.

- по требованию Заказчика представить документированные подтверждения соответствия, используемого для выполнения работ материалов предъявляемым к нему требованиям (эксплуатационная документация, сертификаты соответствия, сведения о поверках и др.).

- для выполнения работ на территории Заказчика привлекать персонал, обладающий необходимым, документально подтвержденным, уровнем компетентности и осведомленности для конкретного вида работ.

- соблюдать правила по охране труда, при работах на высоте и при выполнении работ с повышенной опасностью

- обеспечить наличие на Строительной площадке аптечки и других средств оказания пострадавшим первой медицинской помощи

- обеспечить наличие и ведение на Строительной площадке журналов по охране труда

- предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных лиц по охране труда, пожарной безопасности, ПТЭЭП, промышленной безопасности и иные приказы в соответствии с видами деятельности Подрядчика

- обеспечить опасные зоны жесткими ограждениями, знаками безопасности;

- выполнять необходимые противопожарные мероприятия, а также мероприятия по промышленной безопасности;

- не допускать накопление отходов вне установленных мест накопления, неустраненные проливы нефтепродуктов и захламление отходами территории Строительной площадки

- своевременно вывозить и (или) утилизировать все отходы, в т.ч. бытовой мусор, строительный мусор и иные отходы, возникшие в ходе выполнения Работ Подрядчика в порядке, установленном законодательством и иными нормативно-правовыми актами.

- обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней прилегающей территории;

- соблюдать на территории бытового городка пожарные и санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также содержать бытовки, блок-контейнеры в соответствии с данными нормами и правилами.

- в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами обеспечить своих работников мобильными туалетными кабинами их своевременное обслуживание.

- при производстве работ на территории Заказчика осуществлять действия, направленные на предотвращение незапланированного негативного воздействия на окружающую среду.

- принять в собственность, организовать сбор, накопление, вывоз, утилизацию/переработку/размещение на полигоне отходов, образовавшихся в результате проведения работ и предоставить Заказчику по запросу документальное подтверждение.

- разработать и согласовать Проект нормативов образования отходов и получить лимиты на размещение отходов;

- вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду от отходов, образовавшихся в ходе строительных работ по Объекту;

- при необходимости, по договоренности с Заказчиком получить лицензию на осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

- оперативно предоставлять Заказчику отчеты об аварийных ситуациях и инцидентах, связанных с незапланированными негативными воздействиями на окружающую среду, имевших место на территории Заказчика, участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по их ликвидации.

- исключить нахождение на территории Строительной площадки лиц – работников Подрядчика, находящихся в состоянии алкогольного/наркотического опьянения

  - Нарушение обязанностей Подрядчика рассматривается как невыполнение Подрядчиком условий Договора. Факт отказа от оперативного предоставления информации Заказчику или попытка скрыть от Заказчика информацию об аварийных ситуациях является невыполнением Подрядчиком условий Договора.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда на Объекте на всем протяжении срока выполнения Работ, с момента приемки Строительной площадки и до начала Гарантийного периода.

  - Подрядчик обязуется самостоятельно оплатить все штрафы контролирующих органов в случае наложения взысканий в связи с его деятельностью, а также самостоятельно и за свой счет выполнять указания таких органов.

  - В случае обнаружения в ходе проверки соблюдения Подрядчиком требований по ОТ, ПБ и Э при производстве работ по Договору нарушений требований ОТ, ПБ и Э, Заказчик вправе на основании акта проверки с указанием нарушений досрочно расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику убытков, связанных с Договора, путем направления соответствующего уведомления в адрес Подрядчика не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения. Работы, выполненные Подрядчиком после указанной даты расторжения, приему и оплате Заказчиком не подлежат. При этом, Заказчик вправе приостановить работы до даты расторжения Договора.

Данное условие также применяется при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком согласованных мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. В таком случае досрочное расторжение производится на основании акта о выполнении плана устранения нарушений, в котором отражают факты невыполнения или ненадлежащее выполнение мероприятий плана, а также решение Заказчика о расторжении Договора в одностороннем порядке.

  - В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на территории Заказчика работников Подрядчика (третьих лиц, Подрядчиком) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих Работников и направить их на медицинское освидетельствование в специализированное медицинское учреждение.

Медицинское освидетельствование проводится в порядке, определенном в локальных нормативных актах Заказчика.

Освидетельствование осуществляется в следующем порядке:

1.6.1 Работник Подрядчика в сопровождении ответственного по ОТ, ПБ и Э со стороны Подрядчика (указанного в соответствующем Приказе) и представителя службы безопасности Заказчика направляется на проведение алко/нарко тестирования в медицинский пункт Подрядчика.

1.6.2 В случае положительного результата тестирования, проведенного согласно требованиям п. 1.6.1, работник Подрядчика в сопровождении тех же лиц сопровождается в специализированную медицинскую организацию для подтверждения факта опьянения.

1.6.3 Подрядчик возмещает расходы Заказчика по проведению медицинского обследования своих работников, задержанных на территории Строительной площадки с признаками наркологического, токсического, алкогольного опьянения.

- Права и обязанности Заказчика

  - Заказчик имеет право:

  - осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком требований действующего законодательства и Договора при проведении работ.

  - останавливать производство работ в случаях, если выявлены нарушения требований действующего законодательства.

  - при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

  - на беспрепятственный доступ в производственные, служебные, бытовые помещения, занимаемые Подрядчиком на территории Заказчика, знакомиться с документацией Подрядчика, относящейся к выполнению настоящих Требований.

  - получать документированные объяснения Подрядчика, в случае нарушения им требований действующего законодательства, Экологической Политики Заказчика, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты) Заказчика.

  - отстранять от работы персонал, который своими действиями, либо бездействием нарушает требования действующего законодательства.

  - расторгнуть Договор в случае невыполнения Подрядчиком настоящих Требований.

  - Заказчик обязан:

- обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту производства работ.

- в установленном порядке совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски и прочие документы, необходимые для производства работ Подрядчиком.

- информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначить своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ООО «ГК «Гранит» |  |
| Представитель по Доверенности __________________________ /Г.Ю. Коровкин/ М.П. | _____________ /______________________ / М.П. |

# Приложение № 3

к Договору № ГК/СМР/2024-_______ от __________2024 года

# АКТ

окончательной сдачи-приемки результатов Работ

по договору подряда №___ от __. ___.202_ г.

(ФОРМА)

г. Санкт-Петербург					                      «_____»  _______  20__ г.

_________________________, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и

__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________ _____________, действующего на основании _________________, с другой стороны,

руководствуясь договором №___ от __. ___.20_г. (далее -Договор), составили настоящий акт (далее – «Акт») о нижеследующем:

    - Строительно-монтажные работы на Объекте: «_______________________», а именно:

__________________________________________________________________________,

на общую сумму _____________(____________________) рублей, в т.ч. НДС 20% в сумме ________________ (_______________________) рублей, «Подрядчиком» выполнены в полном объёме, надлежащего качества

    - Работы по Договору выполнены и сданы «Подрядчиком» ____. ____.20_____ г.

    - Подписание настоящего акта не лишает Заказчика права предъявлять Подрядчику претензии к качеству и срокам выполнения Работ (как окончательным, так и промежуточным).

    - Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ООО «ГК «Гранит» |  |
| Представитель по Доверенности ___________________ /Г.Ю. Коровкин/ М.П. | _____________ /_______________ / М.П. |