## 3.2 -Стены, кровля_Склад №2 р.2
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Кровля | [8 empty] | Раздел 1. Кровля
Кровельное покрытие из профнастила | [9 empty] | Кровельное покрытие из профнастила
1 | 1 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 50 м | 100 м2 покрытия | 345.1105 |  |  | 34511,05 / 100 | 1
2 | 2 | Нержавеющий профнастил НС44-1000-0,5 из стали AISI 304 (126,945 м2 - запас) | м2 | 37914.2 |  |  | поставка Заказчика | 1
3 | 3 | Нержавеющий профнастил НС44-1000-0,5 из стали AISI 304 ( выход на кровлю) | м2 | 47.9 |  |  | поставка Заказчика | 1
4 | 4 | Кровельные саморезы из нерж.стали 4,8х50 мм | шт | 138044 |  |  |  | 1
Кровельное покрытие пристроек. ( Спецификация покрытия пристроек лист 2.3) | [9 empty] | Кровельное покрытие пристроек. ( Спецификация покрытия пристроек лист 2.3)
5 | 5 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 50 м | 100 м2 покрытия | 5.8827 |  |  | ((985,91-397,64)) / 100 | 1
6 | 6 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 3.9764 |  |  | (262,64+135)/100 | 1
7 | 7 | Профнастил Н75-750-0,7 | м2 | 1084.5 |  |  |  | 1
8 | 8 | Кровельные саморезы из нерж.стали 4,8х50 мм | шт | 3944 |  |  |  | 1
9 | 9 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 8.296 |  |  | 829,6 / 100 | 1
10 | 10 | Профнастил нержавеющий С21-1000-0,5 из стали AISI 304 | м2 | 829.6 |  |  | поставка Заказчика | 1
Сэндвич-панели толщ.200 мм | [9 empty] | Сэндвич-панели толщ.200 мм
11 | 11 | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 100 м2 покрытия | 0.869 |  |  | (37,4+49,5) / 100 | 1
12 | 12 | Сэндвич-панель толщ. 200 мм | м2 | 92.061 |  |  | 86,85*1,06 | 1
Фасонные элементы ( спецификация лист 2.9) | [9 empty] | Фасонные элементы ( спецификация лист 2.9)
13 | 13 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // фасонные элементы | 100 м2 покрытия | 15.51 |  |  | (1272,1+278,9) / 100 | 1
14 | 14 | Прокат стальной тонколистовой AISI 304 толщ.1,5 мм (Ф32-136 шт., Ф33-30 шт.) S=281,7м2 (11,78кг/м2) | т | 3.2849 |  |  | 3284,9/1000 | 1
15 | 15 | Прокат стальной тонколистовой AISI 304 толщ.0,7 мм (5,6 кг/м2) | т | 7.1237 |  |  | 7123,7/1000 | 1
Раздел 2. Стены | [8 empty] | Раздел 2. Стены
Стеновое ограждение из профнастила ( Спецификация профнастила на стеновое ограждение Лист2.1, 2.2, 2.3) | [9 empty] | Стеновое ограждение из профнастила ( Спецификация профнастила на стеновое ограждение Лист2.1, 2.2, 2.3)
16 | 16 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 101.01 |  |  | 10101 / 100 | 1
17 | 17 | Нержавеющий профнастил НС44-1000-0,5 из стали AISI 304 с покрытием | м2 | 11028.7 |  |  | поставка Заказчика | 1
18 | 18 | Профнастил НС35-1000-0,6 | м2 | 960 |  |  |  | 1
19 | 19 | Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления | т | 5.84 |  |  |  | 1
20 | 20 | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками Применительно | 100 м2 | 20.145 |  |  | 2014,5 / 100 | 1
21 | 21 | НС44 Фибролайт прозрачный | м2 | 2215.95 |  |  | 20,145*100*1,1 | 1
Раздел 3. Перевозка материалов | [8 empty] | Раздел 3. Перевозка материалов
Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") | [9 empty] | Перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб")
22 | 22 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | -30.71 |  |  |  | 1
23 | 23 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 140 км I класс груза | 1 т груза | 30.71 |  |  | 10,7+3,17+3,28+7,12+6,44 | 1
24 | 24 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 30.71 |  |  |  | 1