## Приложение №1. ТЗ
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№ | Наименование работ | МЕСЯЦ 1 |  |  |  | МЕСЯЦ 2 |  |  |  | МЕСЯЦ 3 |  |  |  | МЕСЯЦ 4 |  |  |  | МЕСЯЦ 5 |  |  |  | МЕСЯЦ 6
|  | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4 | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4 | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4 | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4 | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4 | НЕДЕЛЯ 1 | НЕДЕЛЯ 2 | НЕДЕЛЯ 3 | НЕДЕЛЯ 4
Этап 1. Захватка 1 + Захватка 2 ( ПК 0+00,00 до ПК 1+42.68)
Гранитные тумбы ограждения
1.1 | Демонтаж гранитных тумб, подбор и маркировка
1.2 | Реставрация гранитных тумб
1.3 | Монтаж гранитных тумб
1.4 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
Гранитные карнизные плиты
1.5 | Демонтаж, подбор и маркировка карнизных блоков
1.6 | Реставрация карнизных блоков
1.7 | Монтаж карнизных блоков
1.8 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
Гранитные тротуарные плиты
1.9 | Демонтаж и маркировка тротуарных плит из гранита 1 группы
1.10 | Реставрация тротуарных плит из гранита 1 группы
1.11 | Монтаж плит тротуарных из гранита 1 группы
1.12 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
Гранитные плиты облицовки
1.13 | Демонтаж, подбор и маркировка гранитных блоков облицовки
1.14 | Реставрация гранитных блоков облицовки
1.15 | Монтаж гранитных блоков облицовки
1.16 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
Гранитные ступени: Спуск №2
1.17 | Демонтаж и маркировка тротуарных плит из гранита 1 группы
1.18 | Реставрация тротуарных плит из гранита 1 группы
1.19 | Монтаж плит тротуарных из гранита 1 группы
1.20 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
1.21 | Новые ступени
Этап 2. Захватка 3 + Захватка 4 ( ПК 1+42.68 до ПК 3+24.5)
Гранитные тумбы ограждения
2.1 | Демонтаж гранитных тумб, подбор и маркировка
2.2 | Реставрация гранитных тумб
2.3 | Монтаж гранитных тумб
2.4 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
Гранитные карнизные плиты
2.5 | Демонтаж, подбор и маркировка карнизных блоков
2.6 | Реставрация карнизных блоков
2.7 | Монтаж карнизных блоков
2.8 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
Гранитные тротуарные плиты
2.9 | Демонтаж и маркировка тротуарных плит из гранита 1 группы
2.10 | Реставрация тротуарных плит из гранита 1 группы
2.11 | Монтаж плит тротуарных из гранита 1 группы
2.12 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
2.13 | Новые тротуарные плиты
Гранитные плиты облицовки
2.14 | Демонтаж, подбор и маркировка гранитных блоков облицовки
2.15 | Реставрация гранитных блоков облицовки
2.16 | Монтаж гранитных блоков облицовки
2.17 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
Гранитные ступени: Спуск №2
2.18 | Демонтаж и маркировка тротуарных плит из гранита 1 группы
2.19 | Реставрация тротуарных плит из гранита 1 группы
2.20 | Монтаж плит тротуарных из гранита 1 группы
2.21 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
2.22 | Новые ступени
Этап 3. Захватка 5 + Захватка 6 ( ПК 3+24.5 до ПК4+ 53.93)
Гранитные тумбы ограждения
3.1 | Демонтаж гранитных тумб, подбор и маркировка
3.2 | Реставрация гранитных тумб
3.3 | Монтаж гранитных тумб
3.4 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
Гранитные карнизные плиты
3.5 | Демонтаж, подбор и маркировка карнизных блоков
3.6 | Реставрация карнизных блоков
3.7 | Монтаж карнизных блоков
3.8 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
Гранитные тротуарные плиты
3.9 | Демонтаж и маркировка тротуарных плит из гранита 1 группы
3.10 | Реставрация тротуарных плит из гранита 1 группы
3.11 | Монтаж плит тротуарных из гранита 1 группы
3.12 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
Гранитные плиты облицовки
3.13 | Подбор и маркировка гранитных блоков облицовки
3.14 | Реставрация гранитных блоков облицовки
3.15 | Перекладка гранитных блоков облицовки
3.16 | Транспортные расходы и механизмы (включая грузоподъемные механизмы, перевозку на базу субподрядчика и доставку на объект)
Сроки выполнения работ:
Начало: 30.06.2024
Окончание: не позднее 15.10.2025
| ОТ ПОДРЯДЧИКА: | МЕСЯЦ 2 НЕДЕЛЯ 1: ОТ СУБПОДРЯДЧИКА:
| Генеральный директор | МЕСЯЦ 2 НЕДЕЛЯ 1: Генеральный директор
| ООО «РСГео» | МЕСЯЦ 2 НЕДЕЛЯ 1: ООО «________»
| _____________ / П.Е.Коняев | МЕСЯЦ 2 НЕДЕЛЯ 1: __________ /
| М.П. | МЕСЯЦ 2 НЕДЕЛЯ 1: М.П.