## ТЗ по подготовке площадки для п
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. ЭТАП 1 Площадка для разгрузки | [8 empty] | Раздел 1. ЭТАП 1 Площадка для разгрузки
1 | 1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 | 2.16 |  |  | 2160 / 1000 | 1
Отсыпка песком | [9 empty] | Отсыпка песком
2 | 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 7.344 |  |  | 734,4 / 100 | 1
3 | 3 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 844.56 |  |  | 734,4*1,15 | 1
Выравнивающий слой | [9 empty] | Выравнивающий слой
4 | 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.054 |  |  | (108*0,05) / 100 | 1
5 | 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км | 1 т груза | 198.72 |  |  | 108*1,15*1,6 | 1
6 | 6 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 124.2 |  |  | 108*1,15 | 1
Покрытие площадки (ПАГ 14 – 180 шт.) | [9 empty] | Покрытие площадки (ПАГ 14 – 180 шт.)
7 | 7 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 | 100 м3 | 3.024 |  |  | (6*2*0,14*180) / 100 | 1
8 | 8 | Плиты покрытия для аэродромов ПАГ-14АтV, бетон B25, объем 1,68 м3, расход арматуры 147,57 кг | шт | 180 |  |  |  | 1
9 | 9 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 756 |  |  | 4,2*180 | 1
10 | 10 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 756 |  |  | 4,2*180 | 1
11 | 11 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 1 км | 1 т груза | 756 |  |  |  | 1
Раздел 2. ЭТАП 2 Ограждение площадки – 1 252 м.п. | [8 empty] | Раздел 2. ЭТАП 2 Ограждение площадки – 1 252 м.п.
12 | 12 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 50 |  |  | окр(1252/2,5/10;0) | 1
13 | 13 | Секция заборная 3D 2030х2500 мм d4 мм ячейка 60х200 мм зеленая RAL 6005 Grand Line | шт. | 500 |  |  | 400+100 | 1
14 | 14 | Столбы высотой 2.5 м (цвет зеленый RAL 6005) профиль 50*50*3мм | шт. | 511 |  |  | 410+101 | 1
15 | 15 | Крепление сетки/секции заборной к столбам 50х50 мм зеленое RAL 6005 (3 шт.) | уп | 500 |  |  | 400+100 | 1
16 | 16 | Доставка Секция заборная, столбы, заглушка, крепление | маш | 1 |  |  |  | 1
17 | 17 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг | т стоек | 4.088 |  |  | (410+101)*0,008 | 1
18 | 18 | Фундаментный блок с отверстием под трубу ФБ 12.3.3 | шт | 511 |  |  | 410+101 | 1
19 | 19 | Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах | 100 м | 12.52 |  |  | 1252/100 | 1
20 | 20 | Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей | м | 1252 |  |  |  | 1
21 | 21 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 100 шт | 0.02 |  |  | 2/100 | 1
22 | 22 | Фундаментный блок с отверстием под трубу ФБ 12.3.3 | шт | 4 |  |  |  | 1
23 | 23 | Ворота распашные | шт | 2 |  |  |  | 1
24 | 24 | Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах | 100 м | 0.1 |  |  | 5*2/100 | 1
25 | 25 | Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей | м | 10 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]