## Дефектная ведомость
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0306831
по ОКПО
Акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"
организация | [7 empty] | БЕ
структурное подразделение
[5 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  | Зам. генерального директора по техническим вопросам АО "НСЗ"
(должность)
Горбунов Н. Н.
[6 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
|  | Номер документа |  | Дата составления
13.03.2024г.
Основное средство (здание, оборудование): Здание инженерного корпуса.
Инвентарный номер: 102014_ |  |  |  |  | Сетевой номер
Местонахождение объекта: 630025 г. Новосибирск, ул. Аксенова, д. 7
Комиссия в составе: Ненашев М.А., Горовкин А.В., Кричфалуший В.М., Коваленко Н.М.
произвела осмотр дороги и отметила следующее:
I. | Общие сведения по объекту:_
Год постройки: _1957г.
Этажность, общая высота, площать, протяженность и др.:
этажность 2_, площадь здания по внутреннему замеру -928,5_ кв. м.,площадь застройки-457,6 _ кв. м.
II. | Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния
объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Фундамент- ж/б_; стены -кирпич _; перекрытия -ж/б плиты _; кровля - профлист._;
III. | Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ:
требуется выполнить текущий ремонт входа в здание инженерного корпуса.
№ п/п | Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ по устранению дефектов | Формула подсчета | Единица измерения | Количество, объем | Дефект (степень износа) | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Входные группы |  | 3: Крыльца; 4: Разборка покрытия из керамогранита 300х300 крылец с помощью эл. перфоратора; 6: м2; 7: 60
2 |  |  | 4: Срубка бетонных плит и ступеней крылец с помощью отбойного молотка толщиной до 250мм.; 6: м3; 7: 8.25
3 |  |  | 4: Очистка основания бетона от пыли с пропиткой бетонконтактом Cerezit-St19; 6: м2; 7: 33
4 |  |  | 4: Установка з/д деталей из уголка 50х50х5 по контуру ступеней и плиты с усами из ф8А-111; L =150мм с шагом 200мм; 6: м.п./тн; 7: 60/0,244; 9: Уголок -0,226тн. арматура -0,018тн.
5 |  |  | 4: Бетонирование плиты и ступеней крыльца бетоном М300 с армированием сеткой ф5ВР-1 шаг 100х100; 6: м3; 7: 7.5; 9: Сетка -0,095тн
6 |  |  | 4: Укладка брусчатки (тротуарной плитки) на площадку и ступени кральца на сухую растворную смесь М150 с просыпкой швов; 6: м2; 7: 33
7 |  |  | 4: Покраска мет. конструкций козырька и уголков ступеней эмалью ПФ-115за 2 раза с расчисткой старой краски и обезжириванием поверхности.; 6: м2; 7: 15
8 |  |  | 4: Ремонт штукатурки цоколя и стенки парапета крыльца; 6: м2; 7: 20
9 |  |  | 4: Покраска цоколя, подступенков и стенки парапета крыльца фасадной акриловой (атмосферостойкой) краской; 6: м2; 7: 42
10 |  |  | 4: Установка фартука на парапет крыльца из кровельной стали с полимерным покрытием шириной до 400мм; 6: м2; 7: 2,6
11 |  |  | 4: Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 15км; 6: тн.; 7: 22
Комиссия:
| Начальник ОКС |  | 7: Ненашев М.А.
| (должность) |  | 4: (подпись); 7: (расшифровка подписи)
| Начальник АХО |  | 7: Горовкин А.В.
| (должность) |  | 4: (подпись); 7: (расшифровка подписи)
| Инженер ОКС |  | 7: Кричфалуший В.М.
| (должность) |  | 4: (подпись); 7: (расшифровка подписи)
| Ведущий специалист ОБ |  | 7: Коваленко Н.М.
| (должность) |  | 4: (подпись); 7: (расшифровка подписи)