## ДМСГ
Приложение № 4 к Договору № ГК/СМР/2024-_______ от __________2024 года
Детально месячно-суточный график выполнения работ по объекту: "Обвалованная подземная двухуровневая автостоянка в составе проекта яхт-клуба, расположенного в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Гребного канала, дом 1, стр. 3.».
Дата подачи графика
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объемы работ |  |  |  |  | Начало работ | Окончание работ | Исполнитель (субподрядчик) | Шифр проекта | Месяц | текущий
|  |  | Всего по проекту | Выполнено на начало периода |  |  | Задание на период
|  |  |  | План | Факт | Остаток | [5 empty] | неделя | неделя | [6 empty] | неделя | [6 empty] | неделя | [6 empty] | неделя | [6 empty] | неделя
[12 empty] | дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
| Представитель "Заказчика" |  |  | (подпись) ФИО
| Представители "Подрядчика" |  |  | (подпись) ФИО

## ИЮНЬ-ИЮЛЬ 23 (hidden)
СОГЛАСОВАНО:
Генподрядчик: ООО «ГК «Гранит» Первый заместитель генерального директора ООО «ГК «Гранит» ___________________ Е.Н. Плетнёв
Детально месячно-суточный график выполнения работ по объекту: "Этап строительства 1. "Объединение ГКК "Альпика-Сервис" с ГК "Роза Хутор" на отм. +780,00 м в составе стройки Реконструкция Горно-туристического центра ПАО «Газпром», 4-я очередь (внедрение единого ски-пасса).
На июнь 2023 г.
|  | по состоянию на | 1 | июнь | [11 empty] | 2023-06-01 | [5 empty] | <=1 | [29 empty] | <=
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объемы работ | [9 empty] | Начало работ | Окончание работ |  |  | Исполнитель (субподрядчик) | Шифр проекта | № сметы | Месяц | Июнь 2023 (текущий) | [29 empty] | Июль 2023 (планируемый)
|  |  |  | Всего по проекту | Выполнено с начала строительства для расчета | Выполнено с начала строительства | Выполнено на начало периода |  |  | Обоснование | Задание на период
[7 empty] | План | Факт | Остаток | [11 empty] | неделя | неделя |  |  |  | неделя | [6 empty] | неделя | [6 empty] | неделя | [6 empty] | неделя | [6 empty] | неделя | [6 empty] | неделя | [6 empty] | неделя | [6 empty] | неделя | [6 empty] | неделя
[21 empty] | дни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1.1 Подготовительные работы | [16 empty] | ООО "Мегаполис" | 311-5292-ПИР-17-4.1-ПОС (изм.8) | 08-04-01р
|  | Восстановление временных дорог | м2 | 100 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 17 | 100 | 2023-04-20 | 2023-05-07 | 17 | #REF! |  |  |  | план
факт
| 1.2.1 Устройство АН-1 по системе "Зеленый террамеш" | [16 empty] | ООО "Мегаполис" | 311-5292-ПИР-17-4.1-Р-ИЗ1 (изм.7) | 02-02-01р
|  | Выемка грунта механизированным способом и вручную | м3 | 334 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 2 | 334 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2 | #REF! |  |  |  | план
факт
|  | Выемка грунта вручную | м3 | 10 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 10 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | #REF! |  |  |  | план
факт
|  | Укладка геотекстиля (Дорнит) плотностью 200г/м2 | м2 | 92 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 0 | 92 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0 | #REF! |  |  |  | план
факт
| 1 | Устройство подготовки из щебня фр 50-70 t=300мм | м3 | 1.2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 0 | #REF! |  |  |  | план |  |  | #REF!
факт
| 2 | Укладка дренажного геокомпозита МИАДРЕН ДР10 150/2 | м2 | 188 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 0 | #REF! |  |  |  | план |  |  | #REF!
факт
|  | Монтаж ГСИ-М-5,0х2,0х0,3-С80-2,7ЦАММ | шт. | 9 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 3 | 9 | 2023-05-28 | 2023-05-31 | 3 | #REF! |  |  |  | план
факт
|  | Заполнение ГСИ-М щебнем фр 90-150 М800 | м3 | 25.1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 3 | 25.1 | 2023-05-28 | 2023-05-31 | 3 | #REF! |  |  |  | план
факт
| 3 | Установка секций системы "Зеленый террамеш" | шт. | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 9 | #REF! | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 9 | #REF! |  |  |  | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 4 | Обратная засыпка местным грунтом ИГЭ1 с уплотнением | м3 | 530 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 3 | #REF! | 2023-06-08 | 2023-06-11 | 3 | #REF! |  |  |  | план | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 5 | Устройство плодородного слоя грунтов t=100мм | м3 | 11 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 1 | #REF! |  |  |  | план | [11 empty] | #REF! | #REF!
факт
| 6 | Гидропосев | м2 | 110 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 1 | #REF! |  |  | 01-12-01-01р | план | [13 empty] | #REF! | #REF!
факт
| 1.2.2 Канал водоотводной | [16 empty] | ООО "Мегаполис" | 311-5292-ПИР-17-4.1-Р-ИЗ2 (изм.4) | 02-02-03р
Устройство водосборных канавок Вк-1…Вк-5
| 7 | Разработка траншеи | м3 | 115.92 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 3 | #REF! | 2023-07-01 | 2023-07-04 | 3 | #REF! |  |  |  | план | [30 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 8 | Укладка щебня фр 40-70мм | м3 | 1.15 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 2 | #REF! | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2 | #REF! |  |  |  | план | [33 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 9 | ИКС-МАТ | м2 | 706 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 3 | #REF! | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 3 | #REF! |  |  |  | план | [36 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 10 | Устройство анкеров забивных А-1 | шт. | 320 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 1 | #REF! |  |  |  | план | [39 empty] | #REF! | #REF!
факт
| 11 | Обратная засыпка траншеи ранее разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 46.37 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 3 | #REF! | 2023-07-12 | 2023-07-15 | 3 | #REF! |  |  |  | план | [41 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 12 | Гидропосев | м2 | 653.4 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 4 | #REF! | 2023-07-19 | 2023-07-23 | 4 | #REF! |  |  | 01-12-01-03p | план | [48 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
Устройство канала К-1
| 13 | Гидропосев | м2 | 286 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 4 | #REF! | 2023-07-19 | 2023-07-23 | 4 | #REF! |  |  | 01-12-01-02р | план | [48 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
Устройство канала К-2 (длина 96 м)
| 14 | Разработка траншеи | м3 | 159.99 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 2 | #REF! | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2 | #REF! |  |  |  | план | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 15 | Укладка геотекстиля (Дорнит) плотностью 200г/м2 | м2 | 386 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 0 | #REF! |  |  |  | план | [16 empty] | #REF!
факт
| 16 | Укладка бетонитового мата Бентотех АС/150 | м2 | 206.7 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 1 | #REF! |  |  |  | план | [20 empty] | #REF! | #REF!
факт
| 17 | Монтаж ГСИ-М-5,0х2,0х0,3-С80-2,7ЦАММ | шт. | 53 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 1 | #REF! |  |  |  | план | [18 empty] | #REF! | #REF!
факт
| 18 | Установка анкеров забивных А1 | шт. | 453 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | #REF! |  |  |  | план | [19 empty] | #REF!
факт
| 19 | Заполнение ГСИ-М щебнем фр 70-150 М800 | м3 | 93.6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 2 | #REF! | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2 | #REF! |  |  |  | план | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 20 | Устройство анкеров забивных А-1 | шт. | 12 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 0 | #REF! |  |  |  | план | [22 empty] | #REF!
факт
| 21 | Демонтаж 10,9м Канавки К-3 | м2 | 37.2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 1 | #REF! |  |  |  | план | [22 empty] | #REF! | #REF!
факт
| 22 | Геоякорь 1,2-2,0 | шт. | 12 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | #REF! | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 0 | #REF! |  |  |  | план | [23 empty] | #REF!
факт
| 23 | ИКС-МАТ | м2 | 11.5 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 1 | #REF! |  |  |  | план | [23 empty] | #REF! | #REF!
факт
| 24 | Устройство системы Дельта-Х (с ИКС-МАТ) | м2 | 8 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 1 | #REF! |  |  |  | план | [23 empty] | #REF! | #REF!
факт
| 25 | Засыпка траншеи ранее разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 10.89 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 1 | #REF! |  |  |  | план | [25 empty] | #REF! | #REF!
факт
| 26 | Гидропосев | м2 | 65 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 1 | #REF! |  |  | 01-12-01-03p | план | [27 empty] | #REF! | #REF!
факт
| 1.2.3 Устройство горнолыжной трассы №2.1 | [16 empty] | ООО "Мегаполис"
759 м3 | 27 | Вывоз и утилизация грунта | м3 | 6114 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | Выполнено 759 м3 | #REF! | 34 | #REF! | 2023-06-01 | 2023-07-05 | 34 | #REF! |  | 311-5292-ПИР-17-4.1-ООС | 09-01-01р | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 28 | Планировка площадей: механизированным способом | м2 | 1580 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 19 | #REF! | 2023-06-04 | 2023-06-23 | 19 | #REF! |  | 311-5292-ПИР-17-4.1-Р-КР (изм.2) | 01-15-01-01р | план |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
1.2.4 Устройство подъемно-транспортного сооружения №1
| 29 | Монтаж решетчатого настила | м2 | 30 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 3 | #REF! | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 3 | #REF! | ООО "Мегаполис" | 311-5292-ПИР-17-4.1-Р-КМ (изм.10) | 02-01-03-01р | план | [39 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
|  | Монтаж алюминиевой подсистемы , остекление навеса и декоративной деревянной обшивки каркаса эскалатора | [15 empty] | ООО "Мегаполис" | 311-5292-ПИР-17-4.1-Р-АР (изм.7) | 02-01-04р
|  | Монтаж навеса для экрана | м2 | 16.5 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 7 | 16.5 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 7 | #REF! |  |  |  | план
факт
|  | Монтаж алюминиевой подсистемы | м | 1048 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | По факту работы еще ведутся, плановое окончание 05.06.2023, остаток - 260 м | 0 | 14 | 1048 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 14 | #REF! |  |  |  | план
факт
| 30 | Монтаж витражного остекление | м2 | 348.4 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 22 | #REF! | 2023-06-08 | 2023-06-30 | 22 | #REF! |  |  |  | план | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 31 | Устройство обрешетки из бруса | м2 | 64 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 27 | #REF! | 2023-06-05 | 2023-07-02 | 27 | #REF! |  |  |  | план |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 32 | Обшивка деревянными облицовочными щитами | м2 | 561 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 16 | #REF! | 2023-07-01 | 2023-07-17 | 16 | #REF! |  |  |  | план | [30 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 33 | Монтаж фасонных элементов (отливы) | м2 | 121.68 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 5 | #REF! | 2023-07-19 | 2023-07-24 | 5 | #REF! |  |  |  | план | [48 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 34 | Установка ограждения ОГ-1 | т | 0.02 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 5 | #REF! | 2023-07-19 | 2023-07-24 | 5 | #REF! |  |  |  | план | [48 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 35 | Установка перил | м | 3 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 5 | #REF! | 2023-07-19 | 2023-07-24 | 5 | #REF! |  |  |  | план | [48 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 1.2.7 Внутриплощадочные сети связи | [16 empty] | ООО "Мегаполис" | 311-5292-ПИР-17-4.1-Р-ЛС (изм.6) | 05-01-01-01р
| 36 | Монтаж провода заземления | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 3 | #REF! | 2023-06-01 | 2023-06-04 | 3 | #REF! |  |  |  | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 37 | Внутренний монтаж (Монтаж оптического кросса) | компл. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 4 | #REF! | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 4 | #REF! |  |  |  | план | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 38 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля | уч. | 2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 7 | #REF! | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 7 | #REF! |  |  |  | план | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 1.2.8 Внутриплощадочные инженерные сети и сооружения электроснабжения | [16 empty] | ООО "Мегаполис" | 311-5292-ПИР-17-4.1-Р-ЭС (изм.11) | 02-01-02р
| 39 | Укладка кабеля 0,4 кВ в трубе 20 мм | м | 788 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 9 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-12 | 9 | #REF! |  |  |  | план | [32 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 40 | Подключение жил кабеля | шт. | 78 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 3 | #REF! | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 3 | #REF! |  |  |  | план | [43 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 41 | Прокладка кабеля связи по конструкциям в трубе | м | 10 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 10 | #REF! | 2023-07-05 | 2023-07-15 | 10 | #REF! |  |  |  | план | [34 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 42 | Монтаж светильников | шт. | 47 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 7 | #REF! | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 7 | #REF! |  |  |  | план | [46 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 43 | Монтаж автоматических выключателей | шт. | 8 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 1 | #REF! |  |  |  | план | [52 empty] | #REF! | #REF!
факт
| 44 | Монтаж счетчиков | шт. | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 1 | #REF! | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 1 | #REF! |  |  |  | план | [52 empty] | #REF! | #REF!
факт
| 45 | Благоустройство тротуара | м2 | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 2 | #REF! | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2 | #REF! |  |  | 01-10-01р | план | [41 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 46 | Благоустройство дорожного покрытия | м2 | 11 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 4 | #REF! | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 4 | #REF! |  |  | 01-10-01р | план | [43 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 1.2.9 Устройство сетей связи | [16 empty] | ООО "Мегаполис" | 311-5292-ПИР-17-4.1-Р-СС (изм.2) | 05-01-01-02р
|  | Монтаж шкафа телекоммуникационного | шт. | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 2 | 1 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 2 | #REF! |  |  |  | план
факт
|  | Прокладка кабеля F/UTP | м | 29 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 3 | 29 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 3 | #REF! |  |  |  | план
факт
| 47 | Монтаж оборудования | шт. | 10 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | июль 10.07.2023 и 17.07.2023 | 2 | 49 | 8 | 2023-05-29 | 2023-07-17 | 49 | #REF! |  |  |  | план | [39 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
факт
| 1.2.10 Устройство комплексной системы безопасности | [16 empty] | ООО "Мегаполис" | 311-5292-ПИР-17-4.1-Р-КИС (изм.3) | 05-01-01-03р
|  | Прокладка кабеля F/UTP | м | 179 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | Выполнено 100% | 0 | 7 | 179 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 7 | #REF! |  |  |  | план
факт
| 48 | Прокладка кабеля питания | м | 140 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | Работы выполнены | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 1 | #REF! |  |  |  | план | #REF! | #REF!
факт
| 49 | Прокладка провода заземления | м | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | Работы выполнены | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 1 | #REF! |  |  |  | план | #REF! | #REF!
факт
| 50 | Монтаж турникета | шт. | 2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 6 | #REF! | 2023-07-08 | 2023-07-14 | 6 | #REF! |  |  |  | план | [37 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 51 | Монтаж оборудования | шт. | 8 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 6 | #REF! | 2023-07-15 | 2023-07-21 | 6 | #REF! |  |  |  | план | [44 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 52 | Установка ПО | шт. | 6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 3 | #REF! | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 3 | #REF! |  |  |  | план | [50 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 1.2.11 Устройство системы обеспечения информационной безопасности | [16 empty] | ООО "Мегаполис" | 311-5292-ПИР-17-4.1-Р-СОИБ (изм.4) | 05-03-01р
| 53 | Настройка системы оповещения информационной безопасности (подключение, установка программы, настройка) | компл. | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 3 | #REF! | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 3 | #REF! |  |  |  | план | [50 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 1.2.11.1 Система охранного телевидения | [16 empty] | ООО "Мегаполис" | 311-5292-ПИР-17-4.1-Р-СОТ (изм.9) | 05-02-01-01р
| 54 | Установка опоры с фундаментным блоком | шт. | 2 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 19 | #REF! | 2023-05-22 | 2023-06-10 | 19 | #REF! |  |  |  | план |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 55 | Прокладка кабеля F/UTP | м | 176 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | Работы выполнены | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 1 | #REF! |  |  |  | план | #REF! | #REF!
факт
| 56 | Прокладка провода ПуГВ | м | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | Работы выполнены | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 1 | #REF! |  |  |  | план | #REF! | #REF!
факт
| 57 | Прокладка кабеля U/UTP | м | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | Работы выполнены | #REF! | 1 | #REF! | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 1 | #REF! |  |  |  | план | #REF! | #REF!
факт
| 58 | Монтаж оборудования | шт. | 31 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 11 | #REF! | 2023-06-08 | 2023-06-19 | 11 | #REF! |  |  |  | план | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
1.2.13 Противооползневые мероприятия
| 59 | Гидропосев | м2 | 200 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 5 | #REF! | 2023-07-17 | 2023-07-22 | 5 | #REF! |  |  | 01-12-01-01р | план | [46 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 1.2.14 Благоустройство | [16 empty] | ООО "Мегаполис" | 311-5292-ПИР-17-4.1-Р-ГП (изм.3) | 07-01-01р
| 60 | Земляные работы | м3 | 411.4 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 2 | #REF! | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2 | #REF! |  |  |  | план | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 61 | Установка бортового камня на бетонном основании | м | 23 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 3 | #REF! | 2023-07-02 | 2023-07-05 | 3 | #REF! |  |  |  | план | [31 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 62 | Устройство покрытия из тротуарной̆ плитки типа 1К-6 | м2 | 18 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 7 | #REF! | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 7 | #REF! |  |  |  | план | [32 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 1.2.15 Техническая рекультивация временных дорог | [16 empty] | ООО "Мегаполис" | 311-5292-ПИР-17-4.1-Р-ПОС (изм.8) | 01-15-02р
| 63 | Разборка щебеночного основания после временной дороги | м3 | 4357.7 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 12 | #REF! | 2023-07-12 | 2023-07-24 | 12 | #REF! |  |  |  | план | [41 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 64 | Демонтаж георешетки после временной дороги | м2 | 3427.5 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 6 | #REF! | 2023-07-18 | 2023-07-24 | 6 | #REF! |  |  |  | план | [47 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 65 | Демонтаж геотекстиля после временной дороги | м2 | 11031 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 12 | #REF! | 2023-07-12 | 2023-07-24 | 12 | #REF! |  |  |  | план | [41 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 66 | Разработка грунта | м3 | 1453.7 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 12 | #REF! | 2023-07-12 | 2023-07-24 | 12 | #REF! |  |  |  | план | [41 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 67 | Демонтаж стальных труб | м | 150 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 4 | #REF! | 2023-07-18 | 2023-07-22 | 4 | #REF! |  |  |  | план | [47 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 68 | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 52.5 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 4 | #REF! | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 4 | #REF! |  |  |  | план | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 69 | Механизированная планировка площадей | м2 | 6974.6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 4 | #REF! | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 4 | #REF! |  |  |  | план | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
| 70 | Демонтаж строительного городка, с восстановлением временной дороги | компл. | 1 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 4 | #REF! | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 4 | #REF! |  |  |  | план | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
1.2.16 Благоустройство и озеленение
| 71 | Гидропосев | м2 | 9515 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 10 | #REF! | 2023-07-14 | 2023-07-24 | 10 | #REF! |  |  | 01-12-01-04р | план | [43 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
факт
|  | Представитель "Генподрядчика" | [19 empty] | (подпись) ФИО
|  | Представители "Субподрядчиков" | [19 empty] | (подпись) ФИО
(подпись) ФИО
(подпись) ФИО
|  | Представитель Генпроектировщика | [19 empty] | (подпись) ФИО
60
59
59
33
109
Formulas:
Окончание работ = [Начало работ]+M19