## Лист2
Приложение №7
к договору подряда № ______________________ от _________2024г.
График производства работ
на выполнение комплекса работ «под ключ» по модернизации турбокомпрессора К500-61-1 №1, расположенного в ЦКС по адресу: Россия, г. Нижний Новгород, пр.Ленина, д.88, корпус 170
126
Выполнение комплекса работ по модернизации турбо-компрессора К500-61-1 №1
№ | Наименование работ | Длительность, в неделях
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Заключение договора подряда | bar: Длительность, в неделях 1
2 | Предоставление банковской гарантии | bar: Длительность, в неделях 1
3 | Оплата 1 части аванса | bar: Длительность, в неделях 3
4 | Направление уведомления о готовности к отгрузке | bar: Длительность, в неделях 8
5 | Осмотр комплекта деталей с составлением акта | bar: Длительность, в неделях 9
6 | Оплата 2 части аванса | bar: Длительность, в неделях 9
7 | Транспортировка комплекта деталей на площадку | bar: Длительность, в неделях 11
8 | Оформление документов для допуска к началу выполнения работ | bar: Длительность, в неделях 7 to Длительность, в неделях 8
9 | Разборка и обследование ТК№3 | bar: Длительность, в неделях 8 to Длительность, в неделях 11
9.1. | Разборка компрессора | bar: Длительность, в неделях 8 to Длительность, в неделях 11
9.2. | Разборка маслосистемы | bar: Длительность, в неделях 8 to Длительность, в неделях 11
9.3. | Разборка редуктора | bar: Длительность, в неделях 8 to Длительность, в неделях 11
9.4. | Демонтаж трубных пучков охладителей | bar: Длительность, в неделях 8 to Длительность, в неделях 11
9.5. | Демонтаж маслоохладителя | bar: Длительность, в неделях 8 to Длительность, в неделях 11
9.6. | Очистка масляной системы от грязи | bar: Длительность, в неделях 11
9.7. | Очистка системы всаса от пыли/грязи | bar: Длительность, в неделях 11
9.8. | Диагностика приводного электродвигателя | bar: Длительность, в неделях 11
9.9. | Определение технического состояния корпуса нагнетателя | bar: Длительность, в неделях 11
10 | Установка комплекта деталей | bar: Длительность, в неделях 12 to Длительность, в неделях 20
10.1. | Установка модернизированных валов редуктора с установкой вкладышей, сборка редуктора | bar: Длительность, в неделях 12 to Длительность, в неделях 17
10.2. | Установка модернизированного ротора компрессора с установкой и подгонкой подшипников, замена масляных и газовых уплотнений, в корпус компрессора | bar: Длительность, в неделях 12 to Длительность, в неделях 17
10.3. | Замена прокладок и резиновых деталей маслосистемы | bar: Длительность, в неделях 12
10.4. | Монтаж маслоохладителя | bar: Длительность, в неделях 13
10.5. | Монтаж дополнительных систем (маслонасоса, и т.д.) | bar: Длительность, в неделях 14
10.6. | Установка трубных пучков системы охлаждения | bar: Длительность, в неделях 15
11 | Разработка и согласвание проектной документации | bar: Длительность, в неделях 8 to Длительность, в неделях 9; Длительность, в неделях 13 to Длительность, в неделях 18
12 | Поставка систем автоматики и КИП | bar: Длительность, в неделях 11 to Длительность, в неделях 19
13 | Демонтаж существующей системы управления ТК | bar: Длительность, в неделях 19 to Длительность, в неделях 20
14 | Монтаж узла учета сжатого воздуха и эл.энергии | bar: Длительность, в неделях 19
15 | Установка релейной защиты и др. | bar: Длительность, в неделях 20 to Длительность, в неделях 21
16 | Монтаж системы АСУ включая датчики и цифрового возбудителя | bar: Длительность, в неделях 20 to Длительность, в неделях 21
17 | Проверка работоспособности АСУ и системы учета | bar: Длительность, в неделях 22
18 | Пуско-наладочные работы | bar: Длительность, в неделях 23
19 | Испытание установки (72 часа) | bar: Длительность, в неделях 23
20 | Расчет удельных показателей | bar: Длительность, в неделях 24
21 | Оформление закрывающих документов | bar: Длительность, в неделях 24
…
…
___________...