## ВОР
Приложение к Техническому заданию Приложение №1
к Договору субподряда № от _____________2023г.
Ведомость объемов работ
на устройство лестничных сходов на опорох №1 и №4 на объекте «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»
№ П/п | Код пакета работ | Наименование работы | Ед. Изм. | Объем работ
|  | 2.2#02-05/05 ЛСР на сопряжение с насыпью существующего путепровода, укрепление конусов и лестницы у опор 1 и 4 |  |  | +
|  | 2.2#02-05/06 Cопряжение с насыпью, укрепление конусов, лестницы |  |  | +
|  | 2.2#02-05/06.02 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ |  |  | +
1 | 2.2#02-05/06.02.03 | Устройство элементов лестничного схода из сборного железобетона | м3 | 16.34 | +
|  | Изготовление, транспортировка и установка фундаментов лестничного схода Ф2 из сборного железобетона на опоре 1 ПК3+58,98, в том числе: | м3 | 1.08 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.6
|  | Бетон В25 F1 300 W8 | м3 | 1.08 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.6
|  | Арматура 25-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.007 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.6
|  | Арматура 16-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.025 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.6
|  | Арматура 12-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.044 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.6
|  | Арматура 10-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.01 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.6
|  | Арматура 20-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.009 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.6
|  | Арматура 8-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.012 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.6
|  | Арматура 6-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.002 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.6
|  | Изготовление, транспортировка и установка фундаментов лестничного схода Ф3 из сборного железобетона: на опоре 1 ПК3+58,98, в том числе: | м3 | 3.06 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.7
|  | Бетон В25 F1 300 W8 | м3 | 3.06 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.7
|  | Арматура 25-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.014 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.7
|  | Арматура 16-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.073 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.7
|  | Арматура 12-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.108 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.7
|  | Арматура 10-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.029 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.7
|  | Арматура 20-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.017 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.7
|  | Арматура 8-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.031 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.7
|  | Арматура 6-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.004 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.7
|  | Изготовление, транспортировка и установка плит ПФ из сборного железобетона на опоре 1 ПК3+58,98 в том числе: | м3 | 0.2 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.10
|  | Бетон В25 F1 300 W8 | м3 | 0.2 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.10
|  | Арматура 25-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.003 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.10
|  | Арматура 12-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.027 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.10
|  | Арматура 10-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.002 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.10
|  | Арматура 6-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.001 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.10
|  | Изготовление, транспортировка и установка плит П1 из сборного железобетона на опоре 1 ПК3+58,98 в том числе: | м3 | 0.3 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.11
|  | Бетон В25 F1 300 W8 | м3 | 0.3 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.11
|  | Арматура 12-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.036 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.11
|  | Арматура 10-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.002 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.11
|  | Изготовление, транспортировка и установка лестничного марша ЛМ1 из сборного железобетона на опоре 1 ПК3+58,98 в том числе: | м3 | 3 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.12
|  | Бетон В25 F1 300 W6 | м3 | 3 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.12
|  | Арматура 16-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 1.141 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.12
|  | Арматура 20-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.035 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.12
|  | Арматура 8-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.208 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.12
|  | Изготовление, транспортировка и установка лестничного марша ЛМ2 из сборного железобетона на опоре 1 ПК3+58,98 в том числе: | м3 | 1.2 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.13
|  | Бетон В25 F1 300 W6 | м3 | 1.2 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.13
|  | Арматура 16-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.056 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.13
|  | Арматура 20-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.017 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.13
|  | Арматура 8-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.079 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.13
|  | Обмазка в 2 слоя поверхностей засыпаемых грунтом гидроизоляцией "Ижора МБР-Г-90" ТУ 5775-002-11149403-97 | м2 | 22 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.14
|  | Устройство подливки под лестничные марши, заполнение отверстий под штыри. Цементный раствор М200 на опоре 1 ПК3+58,98 | м3 | 0.1 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.15
|  | Изготовление, транспортировка и установка фундамента лестничного схода Ф1 из сборного железобетона на опоре 4 ПК2+53.15, в том числе: | м3 | 0.94 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.6
|  | Бетон В25 F1 300 W8 | м3 | 0.94 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.6
|  | Арматура 25-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.007 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.6
|  | Арматура 16-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.025 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.6
|  | Арматура 12-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.038 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.6
|  | Арматура 10-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.01 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.6
|  | Арматура 20-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.009 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.6
|  | Арматура 8-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.009 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.6
|  | Арматура 6-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.002 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.6
|  | Изготовление, транспортировка и установка фундаментов лестничного схода Ф2 из сборного железобетона на опоре 4 ПК2+53.15, в том числе: | м3 | 2.16 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.7
|  | Бетон В25 F1 300 W8 | м3 | 2.16 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.7
|  | Арматура 25-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.14 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.7
|  | Арматура 16-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.05 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.7
|  | Арматура 12-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.089 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.7
|  | Арматура 10-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.02 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.7
|  | Арматура 20-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.018 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.7
|  | Арматура 8-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.024 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.7
|  | Арматура 6-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.004 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.7
|  | Изготовление, транспортировка и установка плит ПФ из сборного железобетона на опоре 4 ПК2+53.15 в том числе: | м3 | 0.2 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.10
|  | Бетон В25 F1 300 W8 | м3 | 0.2 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.10
|  | Арматура 25-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.003 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.10
|  | Арматура 12-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.027 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.10
|  | Арматура 10-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.002 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.10
|  | Арматура 6-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.001 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.10
|  | Изготовление, транспортировка и установка плит П1 из сборного железобетона на опоре 4 ПК2+53.15 в том числе: | м3 | 0.3 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.11
|  | Бетон В25 F1 300 W8 | м3 | 0.3 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.11
|  | Арматура 12-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.036 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.11
|  | Арматура 10-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.002 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.11
|  | Изготовление, транспортировка и установка лестничного марша ЛМ1 из сборного железобетона на опоре 4 ПК2+53.15 в том числе: | м3 | 1.5 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.12
|  | Бетон В25 F1 300 W6 | м3 | 1.5 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.12
|  | Арматура 16-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.071 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.12
|  | Арматура 20-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.017 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.12
|  | Арматура 8-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.104 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.12
|  | Изготовление, транспортировка и установка лестничного марша ЛМ2 из сборного железобетона на опоре 4 ПК2+53.15 в том числе: | м3 | 2.4 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.13
|  | Бетон В25 F1 300 W6 | м3 | 2.4 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.13
|  | Арматура 16-А400 (АIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.112 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.13
|  | Арматура 20-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.034 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.13
|  | Арматура 8-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.158 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.13
|  | Обмазка в 2 слоя поверхностей засыпаемых грунтом гидроизоляцией "Ижора МБР-Г-90" ТУ 5775-002-11149403-97 на опоре 4 ПК2+53.15 | м2 | 18.3 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.14
|  | Устройство подливки под лестничные марши, заполнение отверстий под штыри. Цементный раствор М200 на опоре 4 ПК2+53.15 | м3 | 0.1 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.15
2 | 2.2#02-05/06.02.04 | Изготовление и устройство перильного ограждения | м.п. | 96.8 | +
|  | Изготовление, транспорт и монтаж перильного ограждения из полимерных материалов на опоре 1 ПК3+58,98 в том числе: | м.п. | 32.1 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.18
|  | Сверление вертикальных ответстий ∅16 мм глубиной 115 мм подстойки перильного ограждения | м.п. | 25.8 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.16
|  | Крепление стоек перильного ограждения на химический анкер. Капсула V-P 12 | шт | 224 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.17
|  | Крепление стоек перильного ограждения на химический анкер. Резьбовая шпилька V-A fvz 12-35/160 | шт | 224 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.17
|  | Монтаж перильного ограждения из полимерных материалов | м.п. | 32.1 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.18
|  | Изготовление, транспорт и монтаж перильного ограждения из полимерных материалов на опоре 1 ПК5+34.835 в том числе: | м.п. | 34.7 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.28
|  | Сверление вертикальных ответстий ∅16 мм глубиной 115 мм подстойки перильного ограждения | м.п. | 25.8 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.26
|  | Крепление стоек перильного ограждения на химический анкер. Капсула V-P 12 | шт | 224 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.27
|  | Крепление стоек перильного ограждения на химический анкер. Резьбовая шпилька V-A fvz 12-35/160 | шт | 224 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.27
|  | Монтаж перильного ограждения из полимерных материалов | м.п. | 34.7 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.28
|  | Изготовление, транспорт и монтаж перильного ограждения из полимерных материалов на опоре 4 ПК2+53.15 в том числе: | м.п. | 30 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.18
|  | Сверление вертикальных ответстий ∅16 мм глубиной 115 мм подстойки перильного ограждения | м.п. | 23.92 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.11
|  | Крепление стоек перильного ограждения на химический анкер. Капсула V-P 12 | шт | 208 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.16
|  | Крепление стоек перильного ограждения на химический анкер. Резьбовая шпилька V-A fvz 12-35/160 | шт | 208 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.17
|  | Монтаж перильного ограждения из полимерных материалов | м.п. | 30 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.18
3 | 2.2#02-05/06.02.07 | Устройство щебеночной подготовки под лестничный марш | м3 | 6.8 | +
|  | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты лестничного схода. Щебень М800 фр. 40-70 мм ГОСТ 8267-93 на опоре 1 ПК3+58,98 | м3 | 2.2 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.5
|  | Устройство щебеночной подготовки с заклинкой под плиты. Щебень М800 фр. 40-70 мм ГОСТ 8267-93 на опоре 1 ПК3+58,98 | м3 | 1.4 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.9
|  | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты лестничного схода. Щебень М800 фр. 40-70 мм ГОСТ 8267-93 на опоре 4 ПК2+53.15 | м3 | 1.8 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.5
|  | Устройство щебеночной подготовки под плиты. Щебень М800 фр. 40-70 мм ГОСТ 8267-93 на опоре 4 ПК2+53.15 | м3 | 1.4 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.9
4 | 2.2#02-05/06.02.08 | Разработка грунта с погрузкой в отвал | м3 | 107.7 | +
|  | Разработка грунта под фундаменты лестничного схода экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 грунт I группы (объемный вес 1.8т/м3) во временный отвал на опоре 1 ПК3+58,98 | м3 | 74.1 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.2
|  | Разработка грунта под фундаменты лестничного схода экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 грунт I группы (объемный вес 1.8т/м3) во временный отвал на опоре 4 ПК2+53.15 | м3 | 33.6 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.2
5 | 2.2#02-05/06.02.09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 16.7 | +
|  | Разработка грунта под фундаменты лестничного схода экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 грунт I группы (объемный вес 1.8т/м3) с погрузкой в автосамосвалы на опоре 1 ПК3+58,98 | м3 | 8 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.3
|  | Разработка вручную грунта 1 группы под плиту ПФ с погрузкой в автосамосвалы на опоре 1 ПК3+58,98 | м3 | 2.5 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.8
|  | Разработка грунта под фундаменты лестничного схода экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 грунт I группы (объемный вес 1.8т/м3) с погрузкой в автосамосвалы на опоре 4 ПК2+53.15 | м3 | 3.7 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.3
|  | Разработка вручную грунта 1 группы под плиту ПФ с погрузкой в автосамосвалы на опоре 4 ПК2+53.15 | м3 | 2.5 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.8
6 | 2.2#02-05/06.02.10 | Обратная засыпка из отвала местным грунтом | м3 | 107.7 | +
|  | Обратная засыпка фундаментов лестничного схода грунтом из временного отвала с послойным уплотнением, Куп=0,98 на опоре 1 ПК3+58,98 | м3 | 74.1 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.4
|  | Обратная засыпка фундаментов лестничного схода грунтом из временного отвала с послойным уплотнением, Куп=0,98 на опоре 4 ПК2+53.15 | м3 | 33.6 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.4
7 | 2.2#02-05/06.02.11 | Демонтаж перильного ограждения с вывозом в пункт приема металлолома | т | 1.3 | +
|  | Демонтаж перильного ограждения с вывозом в пункт приема металлолома на опоре 4 ПК5+34.835 | т | 1.3 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.9 п.25
|  | 2.2#02-05/08 Устройство лестничного схода у опоры 4 (без БНС) |  |  | +
|  | 2.2#02-05/08.01 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОГО СХОДА У ОПОРЫ 4 на ПК6+39.864 |  |  | +
8 | 2.2#02-05/08.01.01 | Срубка голов свай H= 0,5м, с погрузкой на автотранспорт | м3 | 1 | +
|  | Срубка голов свай на высоту 0.5м с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 1 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.25
9 | 2.2#02-05/08.01.02 | Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт | м3 | 36 | +
|  | Разработка грунта экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 в автосамосвалы, грунт II группы (объемный вес 1.8т/м3) | м3 | 33 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.28
|  | Доработка грунта вручную до проектных отметок, грунт II группы (объемный вес 1.8т/м3) | м3 | 3 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.28
10 | 2.2#02-05/08.01.03 | Устройство бетонной подготовки. Бетон В7,5 | м3 | 1.6 | +
|  | Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм. Бетон В7,5 | м3 | 1.6 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.29
11 | 2.2#02-05/08.01.04 | Бетонирование ростверка в опалубке, с армированием. Бетон В30 | м3 | 13.1 | +
|  | Бетонирование ростверка в деревянной опалубке с армированием отдельными стержнями | м3 | 13 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.30
|  | Бетон B30 F1 300 W8 | м3 | 13 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.30
|  | Арматура 32-А400 (AIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.618 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.30
|  | Арматура 25-А400 (AIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.691 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.30
|  | Арматура 16-А400 (AIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.516 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.30
|  | Проволока 5 Вр-1 ГОСТ 6727-80 | т | 0.039 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.30
|  | Обмазка в 2 слоя поверхностей засыпаемых грунтом гидроизоляцией "Ижора МБР-Г-90" ТУ 5775-002-11149403-97 | м2 | 28.4 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.32
12 | 2.2#02-05/08.01.05 | Бетонирование тела опоры в опалубке, с армированием. Бетон В30 | м3 | 21.3 | +
|  | Бетонирование тела опоры в деревометаллической опалубке с армированием отдельными стержнями | м3 | 21.3 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.31
|  | Бетон B30 F1 300 W8 | м3 | 21.3 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.31
|  | Арматура 32-А400 (AIII) ГОСТ 5781-82 | т | 1.564 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.31
|  | Арматура 25-А400 (AIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.397 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.31
|  | Арматура 20-А400 (АIII) ГОСТ 5781-84 | т | 0.551 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.31
|  | Арматура 16-А400 (AIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.694 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.31
|  | Арматура 12-А400 (AIII) ГОСТ 5781-82 | т | 0.397 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.31
|  | Арматура 12-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.595 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.31
|  | Арматура 8-А240 (AI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.21 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.31
|  | Арматура 6-А240 (АI) ГОСТ 5781-82 | т | 0.008 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.31
13 | 2.2#02-05/08.01.07 | Обратная засыпка. Привозной песок | м3 | 21 | +
|  | Обратная засыпка песком средней крупностиКф≥2 м/сут. Куп=0,98 | м3 | 21 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.34
14 | 2.2#02-05/08.01.08 | Изготовление и устройство перильного ограждения | м.п | 47 | +
|  | Установка композитного перильного ограждения | м.п. | 47 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.36
|  | Сверление горизонтальных ответстий ∅16 мм глубиной 115 мм | шт | 326 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.35
|  | Крепление стоек перильного ограждения анкерами МКТ: Резьбовая шпилька V-A fvz 12-35/160 | шт | 326 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.37
|  | Крепление стоек перильного ограждения анкерами МКТ: Капсула V-P 12 | шт | 326 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.37
15 | 2.2#02-05/08.01.09 | Устройство деформационного шва | м.п. | 1.35 | +
|  | Т-образный компенсатор ДШТ Марка №26-404 ТУ 38-005-295-88 | м.п. | 1.35 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.38
|  | Заполнение деформационного шва полиуретановым герметиком "Сазиласт 21" ТУ 2513-019-32478306-98 | м3 | 0.02 |  | 18-22-2.2-ИС.КЖ.10 п.38
От Подрядчика |  |  | От Субподрядчика
Генеральный директор
АО «АБЗ-Дорстрой»
__________________ Л.А. Гиндин |  |  | __________________

## График
Приложение №2
к Договору субподряда № от _____________2023г.
Календарный план производства работ
на устройство лестничных сходов на опорох №1 и №4 на объекте «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»
№ п/п | Код пакета работ | Наименование работы | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала | Дата окончания
2.2#02-05/05 ЛСР на сопряжение с насыпью существующего путепровода, укрепление конусов и лестницы у опор 1 и 4
2.2#02-05/06 Cопряжение с насыпью, укрепление конусов, лестницы
2.2#02-05/06.02 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ
1 | 2.2#02-05/06.02.03 | Устройство элементов лестничного схода из сборного железобетона | м3 | 16.34 | 2024-08-15 | 2024-08-21
2 | 2.2#02-05/06.02.04 | Изготовление и устройство перильного ограждения | м.п. | 96.8 | 2024-08-21 | 2024-08-27
3 | 2.2#02-05/06.02.07 | Устройство щебеночной подготовки под лестничный марш | м3 | 6.8 | 2024-08-27 | 2024-09-06
4 | 2.2#02-05/06.02.08 | Разработка грунта с погрузкой в отвал | м3 | 107.7 | 2024-09-06 | 2024-09-11
5 | 2.2#02-05/06.02.09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 16.7 | 2024-08-27 | 2024-08-29
6 | 2.2#02-05/06.02.10 | Обратная засыпка из отвала местным грунтом | м3 | 107.7 | 2024-08-27 | 2024-08-29
7 | 2.2#02-05/06.02.11 | Демонтаж перильного ограждения с вывозом в пункт приема металлолома | т | 1.3 | 2024-08-27 | 2024-08-29
2.2#02-05/08 Устройство лестничного схода у опоры 4 (без БНС)
2.2#02-05/08.01 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОГО СХОДА У ОПОРЫ 4 на ПК6+39.864
8 | 2.2#02-05/08.01.01 | Срубка голов свай H= 0,5м, с погрузкой на автотранспорт | м3 | 1 | 2024-09-01 | 2024-11-30
9 | 2.2#02-05/08.01.02 | Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт | м3 | 36 | 2024-09-01 | 2024-11-30
10 | 2.2#02-05/08.01.03 | Устройство бетонной подготовки. Бетон В7,5 | м3 | 1.6 | 2024-09-01 | 2024-11-30
11 | 2.2#02-05/08.01.04 | Бетонирование ростверка в опалубке, с армированием. Бетон В30 | м3 | 13.1 | 2024-09-01 | 2024-11-30
12 | 2.2#02-05/08.01.05 | Бетонирование тела опоры в опалубке, с армированием. Бетон В30 | м3 | 21.3 | 2024-09-01 | 2024-11-30
13 | 2.2#02-05/08.01.07 | Обратная засыпка. Привозной песок | м3 | 21 | 2024-09-01 | 2024-11-30
14 | 2.2#02-05/08.01.08 | Изготовление и устройство перильного ограждения | м.п | 47 | 2024-09-01 | 2024-11-30
15 | 2.2#02-05/08.01.09 | Устройство деформационного шва | м.п. | 1.35 | 2024-09-01 | 2024-11-30
От Подрядчика |  |  | От Субподрядчика
Генеральный директор
АО «АБЗ-Дорстрой»
__________________ Л.А. Гиндин |  |  | __________________

## РКЦ
Приложение №3
к Договору субподряда № от _____________2023г.
Расчет договорной цены
на выполнение комплекса работ по укладке геоматов "Геофлакс" на съезде №4 на объекте «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»
№ п/п | Код пакета работ | Наименование работы | Ед. Изм. | Объем работ | Ед. расценка (руб.) | Стоимость работ (руб.)
2.2#02-05/05 ЛСР на сопряжение с насыпью существующего путепровода, укрепление конусов и лестницы у опор 1 и 4
2.2#02-05/06 Cопряжение с насыпью, укрепление конусов, лестницы
2.2#02-05/06.02 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ
1 | 2.2#02-05/06.02.03 | Устройство элементов лестничного схода из сборного железобетона | м3 | 16.34 |  | 0
2 | 2.2#02-05/06.02.04 | Изготовление и устройство перильного ограждения | м.п. | 96.8 |  | 0
3 | 2.2#02-05/06.02.07 | Устройство щебеночной подготовки под лестничный марш | м3 | 6.8 |  | 0
4 | 2.2#02-05/06.02.08 | Разработка грунта с погрузкой в отвал | м3 | 107.7 |  | 0
5 | 2.2#02-05/06.02.09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 16.7 |  | 0
6 | 2.2#02-05/06.02.10 | Обратная засыпка из отвала местным грунтом | м3 | 107.7 |  | 0
7 | 2.2#02-05/06.02.11 | Демонтаж перильного ограждения с вывозом в пункт приема металлолома | т | 1.3
2.2#02-05/08 Устройство лестничного схода у опоры 4 (без БНС)
2.2#02-05/08.01 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОГО СХОДА У ОПОРЫ 4 на ПК6+39.864
8 | 2.2#02-05/08.01.01 | Срубка голов свай H= 0,5м, с погрузкой на автотранспорт | м3 | 1 |  | 0
9 | 2.2#02-05/08.01.02 | Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт | м3 | 36 |  | 0
10 | 2.2#02-05/08.01.03 | Устройство бетонной подготовки. Бетон В7,5 | м3 | 1.6 |  | 0
11 | 2.2#02-05/08.01.04 | Бетонирование ростверка в опалубке, с армированием. Бетон В30 | м3 | 13.1 |  | 0
12 | 2.2#02-05/08.01.05 | Бетонирование тела опоры в опалубке, с армированием. Бетон В30 | м3 | 21.3 |  | 0
13 | 2.2#02-05/08.01.07 | Обратная засыпка. Привозной песок | м3 | 21 |  | 0
14 | 2.2#02-05/08.01.08 | Изготовление и устройство перильного ограждения | м.п | 47 |  | 0
15 | 2.2#02-05/08.01.09 | Устройство деформационного шва | м.п. | 1.35 |  | 0
Итого: | [5 empty] | 0
НДС 20%: | [5 empty] | 0
Всего с НДС 20%: | [5 empty] | 0
От Подрядчика |  |  | От Субподрядчика
Генеральный директор
АО «АБЗ-Дорстрой»
__________________ Л.А. Гиндин |  |  | __________________